## Notice d'utilisation
V1.0 | [6 empty] | 2021-06-30
Matrice d'évaluation des risques
Objectifs de l'outil |  |  |  | Composition de l'outil
L'objectif de l'outil est d'évaluer les risques potentiels d'un projet de récupération de chaleur en fonction : - de sa phase d'avancement (4 phases distunguées) - de l'origine de la source de chaleur et de sa valorisation (en interne ou en externe) - du CAPEX nécessaire au projet Et de suggérer des moyens de mitigations de ces risques afin de développer davantage de projets de récupération de chaleur. |  |  |  | L'outil est composé de : - 1 onglet à remplir avec les 3 caractériques de votre projet (celui-ci) - 1 onglet d'évaluation des risques filtré en fonction des caractéristiques remplies (gravité et probabilité d'occurence de chaque risque à évaluer dans cet onglet) - 1 onglet synthétisant les risques évalués selon l'impact, la nature et l'intensité - 1 onglet listant les fiches de mitigation liées à aux natures des risques évalués - 8 fiches de mitigation des risques
Code couleur --> |  | : Liste de choix |  | : Valeur à saisir |  |  | : Résultats formule | : Bouton à cliquer
Informations générales |  |  |  | Mode d'emploi
Nom du projet : |  |  |  | Les étapes d'utilisation de l'outil sont les suivantes :
Phase du projet : | Toutes Phases |  |  |  | 1 | 1. Evaluation des risques du projet
[5 empty] | 2 | 2. Identififcation des risques forts
Type de projet | Projet interne : la récupération et l'usage de la chaleur se font sur le site |  |  |  | 3 | 3. Déploiement des actions de mitigation
Taille du projet : | 1M€ < projet < 5 M€ |  |  | Pour intégrer votre projet dans une démarche globale de décarbonation :
Consulter la démarche proposée par l'ADEME en cliquant ICI
Champs de l'outil
Nature | Type de risque classifié selon sa nature. 6 catégories sont définies : Technique, Financier, Organisation, Contrat, Environnement et Exploitation.
Phase du projet | Etape du projet à laquelle le risque doit au plus tard être identifié et évalué. 4 phases sont définies : 1. Etude avant-projet, 2. Conception, 3. Contractualisation et 4. Déploiement.
Risque | Nom du risque.
Description | Détail sur le risque et illustration à titre d'exemple.
Commentaire | Champ libre pour l'utilisateur afin de préciser le risque dans le cas particulier du projet évalué.
A considérer pour le projet | Filtre automatique sur les risques avec les informations renseignées dans cet onglet. La formule peut être écrasée par l'utilisateur si besoin de prendre en compte un risque spécifique.
Probabilité d'occurence | Evaluation par l'utilisateur de la probabilité que le risque se réalise. La probabilité est évaluée de 0 (Improbablel) à 5 (Très probable).
Gravité | Evaluation par l'utilisateur de la gravité du risque s'il se réalise. La gravité est évaluée de 0 (Nulle) à 5 (Catastrophique).
|  | Probabilité d'occurence |  | Gravité
|  | Très probable | 5 | Catastrophique | 5
|  | Probable | 4 | Très grave | 4
|  | Moyennement probable | 3 | Grave | 3
|  | Peu Probable | 2 | Moyennement grave | 2
|  | Très peu probable | 1 | Mineure | 1
|  | Improbable | 0 | Nulle | 0

## 1. Evaluation des risques
1. EVALUATION DES RISQUES DU PROJET
Nature | Phase du projet | Risque | Description | Commentaire | A considérer pour le projet | Probabilité d'occurence | Gravité | Solutions de mitigation (prévention) | Solutions de mitigation (protection) | Fiches mitigation des risques
Technique | 1. Etude avant-projet | Performance de l'équipement | L'équipement choisi ne présente pas de bonnes performances (rendement, consommation, fourniture de chaleur...). Il est nécessaire de faire attention lors de la conception à la sélection d'équipements performants, notamment en termes d'échangeurs de chaleur. |  | Oui | Moyen | Fort | Benchmark / Etat de l'art / Comité d'expert technique Technologie adaptée (double enveloppe, etc.), filtres | Valider la performance de l'équipement lors de la phase de conception
Technique | 1. Etude avant-projet | Inadapté aux évolutions du site | Tous les sites industriels évoluent dans le temps, lorsque le marché, les attentes client, ou l'organisation interne du groupe évolue (achats/ventes de sites, regroupements...). Il est important de ne pas concevoir un système de récupération de chaleur uniquement en regardant la situation actuelle, sans prendre en compte les modifications futures du sites (augmentation ou baisse de production, extension ou arrêt d'une ligne...) |  | Oui | Moyen | Très faible | Prévoir différents scénarios d'évolution de la production du site en considérant une marge | Anticiper les différentes possibilités d'évolution du site lors de la phase de conception
Technique | 1. Etude avant-projet | Inadapté aux besoins du site | Au-delà des évolutions futures, un système de récupération de chaleur doit s'assurer de répondre aux besoins d'un site industriel : niveau de température, rentabilité, sécurité d'approvisionnement, maintenance réduite, niveau de bruit… La prise en compte de ces différents critères, spécifiques à chaque site, est nécessaire dès les premières études. |  | Oui | Fort | Faible | Faire des mesures / enregistrements Etude de sensibilité / identifier le besoin dans le cahier des charges | Pénalités pour le maître d'œuvre en cas de non respect du cahier des charges
Contrat | 1. Etude avant-projet | Défaut d'atteinte d'un accord | Dans le cas de valorisation de chaleur externe, le projet dépend complètement de la capacité à négocier un accord entre un fournisseur de chaleur et un consommateur. Sans cela, le projet n'est pas viable |  | Non |  |  | Identifier les parties prenantes Définir les risques et opportunités des différents types de contrat (DSP ; SEM ; CPE ; SPV etc.) Externaliser par un cabinet spécialisé | Créer des nouveaux contrats (SEM) Prévoir des articles contractuels dédiés Clause entrée/sortie Clause de renégociation Propriété intelectuelle Clause de confidentialité Protection des données Pacte d'associés (SPV) Séparer les contrats - durées (commercial / Exploitation Maintenance) | Fiche CPE (Contrat de performance énergétique) | Externe
Organisation | 1. Etude avant-projet | Réglementation | L'oubli de contraintes réglementaires notamment en lien avec la protection de l'environnement peut entrainer une transformation significative voire un arrêt du projet. Il est important de bien identifier les parties prenantes publiques pour intégrer l'ensemble des demandes associées |  | Oui |  |  | Identifier les différentes parties prenantes Proposer des montages entre acteurs, format de commité de pilotage Réflechir à la gouvernance Cv Expérience | Recensement des formations | Fiche formation aux enjeux de performance énergétique
Technique | 2. Conception | Technologie non adaptée; équipement ou système complexe | La technologie retenue, notamment pour l'échangeur de chaleur peut ne pas être adaptée au contexte du projet. Par exemple, quand les fluides sont visqueux ou chargés certains types d'échangeurs peuvent alors s'obstruer. |  | Oui |  |  | Benchmark / Etat de l'art / Comité d'expert technique Technologie adaptée (double enveloppe, etc.), filtres | Contrat avec objectif de performance
Technique | 2. Conception | Fluide "agressif" | Un fluide est agressif s'il entraine une dégradation des équipements, notamment par corrosion. Dans ce cas, des matériaux spécifiques doivent être utilisés, ce qui peut grandement impacter la rentabilité des projets. |  | Oui |  |  | Comité d'expert technique Conception du projet sans fluide agressif | Technologie adaptée si impossibilité de se passer de ce fluide pour sélectionner les équipements compatibles au fluide utilisé
Exploitation | 2. Conception | Impossibilité de faire l'entretien | Les systèmes de récupération de chaleur, et particulièrement les échangeurs de chaleur, nécessitent une maintenance récurrente de manière à s'assurer que l'échangeur ne se bouche pas et que la performance de l'échangeur reste maximale. Il est donc important de prévoir dès la conception une simplicité de maintenance de l'échangeur (accessibilité, compétences et habilitations...). |  | Oui |  |  | S’appuyer sur les retours d’expérience / Faire un Benchmark | Contrat avec objectif de performance | Fiche CPE (Contrat de performance énergétique)
Exploitation | 2. Conception | Perennité des équipements et des technologies | Les équipements et solutions technologiques doivent être pérennes. Cela passe par le choix des bonnes technologies, une anticipation des évolutions réglementaires, mais aussi par une maintenance fréquente de ces systèmes. |  | Oui |  |  | S’appuyer sur les retours d’expérience / Faire un Benchmark | Contrat avec objectif de performance | Fiches mécanismes de tiers financement
Contrat | 2. Conception | Départ imprévu d'une partie | Evidemment, dans le cas de valorisation de chaleur fatale en externe, il est important d'évaluer la dépendance créée entre le producteur et le consommateur. Le scénario de départ d'une partie (fermeture du site par exemple) doit être anticipé pour prévoir les équipements nécessaires de secours et les mécanismes de résolution contractuels. |  | Non |  |  | Identifier les parties prenantes Définir les risques et opportunités des différents types de contrat (DSP ; SEM ; CPE ; SPV etc.) Externaliser par un cabinet spécialisé | Créer des nouveaux contrats (SEM) Prévoir des articles contractuels dédiés Clause entrée/sortie Clause de renégociation Propriété intelectuelle Clause de confidentialité Protection des données Pacte d'associés (SPV) Séparer les contrats - durées (commercial / Exploitation Maintenance) | Fiche CPE (Contrat de performance énergétique) | Externe
Financier | 2. Conception | Variation de l'énergie produite | La variation de l'énergie produite peut avoir un impact financier négatif lorsque celle-ci évolue à la baisse ou est inférieure à un engagement contractuel fixé. |  | Oui |  |  | Etude de différents scénarios techniques Prise en compte du plan de charge long terme Analyses de sensibilité (Capex / Opex / Fourniture / Achat) +/- disruptif Conditions et incertitudes liées à l'obtention des différents types d'aide Echéanciers de tréso | Assurances Contractualisation avec pénalités, Indéxation des prix sur les marchés de énergies Clause de revoyure Garantie coface Garantie bancaire / maison mère Ne pas intégrer de change Mécanisme de solidarité (variation du prix dans une certaine fourchette) Back testing (aléas financiers) | Fiche mesures des performances (Méthode IPMVP)
Financier | 2. Conception | Variation de l'énergie consommée | La variation de l'énergie consommée peut également avoir un impact financier car une baisse de la consommation correspond à une réduction des économies générées et donc une dégradation de la rentabilité du projet. De la chaleur récupérée n'est plus valorisée et est donc perdue. |  | Oui |  |  | Etude de différents scénarios techniques Prise en compte du plan de charge long terme Analyses de sensibilité (Capex / Opex / Fourniture / Achat) +/- disruptif Conditions et incertitudes liées à l'obtention des différents types d'aide Echéanciers de tréso | Assurances Contractualisation avec pénalités, Indéxation des prix sur les marchés de énergies Clause de revoyure Garantie coface Garantie bancaire / maison mère Ne pas intégrer de change Mécanisme de solidarité (variation du prix dans une certaine fourchette) Back testing (aléas financiers) | Fiche analyse de sensibilité
Financier | 2. Conception | Investissement initial sous évalué | Pour les projets de récupération et valorisation de chaleur fatale d'ampleur, les investissements initiaux peuvent être sous estimés si la complexité du projet a été mal évaluée, par exemple en cas de fluide corrosif ou obstruant. |  | Oui |  |  | Etude de différents scénarios techniques Prise en compte du plan de charge long terme Analyses de sensibilité (Capex / Opex / Fourniture / Achat) +/- disruptif Conditions et incertitudes liées à l'obtention des différents types d'aide Echéanciers de tréso | Assurances Contractualisation avec pénalités, Indéxation des prix sur les marchés de énergies Clause de revoyure Garantie coface Garantie bancaire / maison mère Ne pas intégrer de change Mécanisme de solidarité (variation du prix dans une certaine fourchette) Back testing (aléas financiers) | Fiche analyse de sensibilité
Financier | 2. Conception | Montant des aides non validé | Les projets de récupération de chaleur fatale peuvent être aidés, par le biais des CEE ou du Fonds Chaleur notamment. Dans certains cas, le montant d'aide récupérable peut être réduit s'il a été mal estimé lors des phases d'études ou si la performance de l'installation n'est pas mesurée. |  | Oui |  |  | Etude de différents scénarios techniques Prise en compte du plan de charge long terme Analyses de sensibilité (Capex / Opex / Fourniture / Achat) +/- disruptif Conditions et incertitudes liées à l'obtention des différents types d'aide Echéanciers de tréso | Assurances Contractualisation avec pénalités, Indéxation des prix sur les marchés de énergies Clause de revoyure Garantie coface Garantie bancaire / maison mère Ne pas intégrer de change Mécanisme de solidarité (variation du prix dans une certaine fourchette) Back testing (aléas financiers) | Fiche aides et subventions
Organisation | 2. Conception | Engagement des parties prenantes | L'acceptabilité et la participation des parties prenantes internes et externes du projet est à vérifier, notamment dans le cadre de réseaux de chaleur multi parties |  | Oui |  |  | Identifier les différentes parties prenantes Proposer des montages entre acteurs, format de commité de pilotage Réflechir à la gouvernance Cv Expérience | Recensement des formations | Fiche formation aux enjeux de performance énergétique
Environnement | 2. Conception | Bruit excessif | Génération de bruit trop importante (exemple : une récupération de chaleur sur groupe froid est arrêtée parce que les aérothermes installés pour valoriser cette chaleur dans les bureaux sont trop bruyants pour les personnes. |  | Oui |  |  | Etudes d'impacts Etudes spécifiques Recherche de l'activité historique du site Etude du sous-sol Consultation | Assurance Budgétiser les aléas Masquer l'installation
Environnement | 2. Conception | Intempéries extrêmes | L'impact des évènements météorologiques exceptionnels sur le fonctionnement du système de récupération de chaleur fatale est à évaluer en amont pour anticiper les dysfonctionnements. Par exemple journées de canicule de plus en plus fréquentes, innondations, tempêtes... |  | Oui |  |  | Etudes d'impacts Etudes spécifiques Recherche de l'activité historique du site Etude du sous-sol Consultation | Assurance Budgétiser les aléas Masquer l'installation
Environnement | 2. Conception | Risques Technologiques | Des évènements accidentels peuvent se produire sur la captation ou la distribution de chaleur fatale. Cela peut avoir un impact sur les populations et l'environnement à proximité. |  | Oui |  |  | Etudes d'impacts Etudes spécifiques Recherche de l'activité historique du site Etude du sous-sol Consultation | Assurance Budgétiser les aléas Masquer l'installation
Environnement | 2. Conception | Odeurs | Certaines récupérations peuvent augmenter le risque de fuite et donc de générations d'odeurs dans le cas de produits spécifiques. |  | Oui |  |  | Etudes d'impacts Etudes spécifiques Recherche de l'activité historique du site Etude du sous-sol Consultation | Assurance Budgétiser les aléas Masquer l'installation
Environnement | 2. Conception | Pollution visuelle de l'installation | La pollution visuelle de l'installation doit être prise en compte pour certains sites situés à proximité du voisinage ou près de bâtiments historiques. |  | Oui |  |  | Etudes d'impacts Etudes spécifiques Recherche de l'activité historique du site Etude du sous-sol Consultation | Assurance Budgétiser les aléas Masquer l'installation
Environnement | 2. Conception | Acceptabilité du voisinage | L'acceptabilité du voisinage enfin doit être vérifiée pour permettre au projet d'aboutir. |  | Oui |  |  | Etudes d'impacts Etudes spécifiques Recherche de l'activité historique du site Etude du sous-sol Consultation | Assurance Budgétiser les aléas Masquer l'installation
Exploitation | 3. Contractualisation | Performance non atteinte | Les équipements installés sont moins performants que prévus (rendement, consommation, fourniture de chaleur...). |  | Oui |  |  | S’appuyer sur les retours d’expérience / Faire un Benchmark | Contrat avec objectif de performance | Fiche CPE (Contrat de performance énergétique)
Exploitation | 3. Contractualisation | Coût d'exploitation non anticipé | Il est important de ne pas oublier les coûts d'exploitation qui peuvent être engendrés par un système de récupération de chaleur fatale. Cela inclut : le temps homme de maintenance des équipements, les consommations électriques auxiliaires, les pièces de rechanges... |  | Oui |  |  | S’appuyer sur les retours d’expérience / Faire un Benchmark | Contrat avec objectif de performance | Fiches mécanismes de tiers financement
Contrat | 3. Contractualisation | Impossibilité de renégociation | Dans certains cas, il peut être nécessaire de renégocier le contrat de fourniture et d'achat de chaleur, notamment quand des changements structurants impactent l'un des deux protagoniste (arrêt/extension de ligne…). Il faut faire attention, dans ce cadre, aux possibilités laissées pour la renégociation de contrat en cours. |  | Non |  |  | Identifier les parties prenantes Définir les risques et opportunités des différents types de contrat (DSP ; SEM ; CPE ; SPV etc.) Externaliser par un cabinet spécialisé | Créer des nouveaux contrats (SEM) Prévoir des articles contractuels dédiés Clause entrée/sortie Clause de renégociation Propriété intelectuelle Clause de confidentialité Protection des données Pacte d'associés (SPV) Séparer les contrats - durées (commercial / Exploitation Maintenance) | Fiche CPE (Contrat de performance énergétique) | Externe
Contrat | 3. Contractualisation | Mauvaises conditions d'exploitation maintenance | L'exploitation et la maintenance d'une installation de récupération de chaleur fatale peuvent faire l'objet d'obligations contractuelles, notamment en termes de disponibilité de la chaleur. De mauvaises conditions d'exploitation et de maintenance peuvent, à terme, entrainé des pénalités voire une rupture du contrat. |  | Oui |  |  | Identifier les parties prenantes Définir les risques et opportunités des différents types de contrat (DSP ; SEM ; CPE ; SPV etc.) Externaliser par un cabinet spécialisé | Créer des nouveaux contrats (SEM) Prévoir des articles contractuels dédiés Clause entrée/sortie Clause de renégociation Propriété intelectuelle Clause de confidentialité Protection des données Pacte d'associés (SPV) Séparer les contrats - durées (commercial / Exploitation Maintenance) | Fiche CPE (Contrat de performance énergétique)
Contrat | 3. Contractualisation | Mauvaise définition des aléas | Il est important et nécessaire d'intégrer des aléas dans le contrat permettant de justifier une non atteinte des objectifs, en termes de chaleur fournie ou consommée par exemple. Cela peut par exemple concerner des cas de forces majeure. |  | Oui |  |  | Identifier les parties prenantes Définir les risques et opportunités des différents types de contrat (DSP ; SEM ; CPE ; SPV etc.) Externaliser par un cabinet spécialisé | Créer des nouveaux contrats (SEM) Prévoir des articles contractuels dédiés Clause entrée/sortie Clause de renégociation Propriété intelectuelle Clause de confidentialité Protection des données Pacte d'associés (SPV) Séparer les contrats - durées (commercial / Exploitation Maintenance) | Fiche analyse de sensibilité
Contrat | 3. Contractualisation | Statut juridique SPV incohérent | Les statuts juridiques liés au mode de financement doivent intégerer toutes les caractéristiques du projet et y être adaptées pour garantir le financement. |  | Oui |  |  | Identifier les parties prenantes Définir les risques et opportunités des différents types de contrat (DSP ; SEM ; CPE ; SPV etc.) Externaliser par un cabinet spécialisé | Créer des nouveaux contrats (SEM) Prévoir des articles contractuels dédiés Clause entrée/sortie Clause de renégociation Propriété intelectuelle Clause de confidentialité Protection des données Pacte d'associés (SPV) Séparer les contrats - durées (commercial / Exploitation Maintenance) | Fiche CPE (Contrat de performance énergétique)
Financier | 3. Contractualisation | Variation des prix des énergies | La variation des prix de l'énergie peut être une opportunité ou un risque selon la conjoncture : si le prix de l'énergie économisée (le gaz naturel par exemple) baisse, alors l'économie engendrée par la réduction de la facture énergétique est réduite. La rentabilité du projet est donc impactée. |  | Oui |  |  | Etude de différents scénarios techniques Prise en compte du plan de charge long terme Analyses de sensibilité (Capex / Opex / Fourniture / Achat) +/- disruptif Conditions et incertitudes liées à l'obtention des différents types d'aide Echéanciers de tréso | Assurances Contractualisation avec pénalités, Indéxation des prix sur les marchés de énergies Clause de revoyure Garantie coface Garantie bancaire / maison mère Ne pas intégrer de change Mécanisme de solidarité (variation du prix dans une certaine fourchette) Back testing (aléas financiers) | Fiche mécanisme de garantie du prix des énergies
Financier | 3. Contractualisation | Variation des index | La variation des des valeurs définies comme coefficients dans les formules contactuelles (rémunération, performance, indice de prix...) a un impact direct sur la rentaiblité du projet ou l'activation de certaines clauses (pénalités/bonus…) : l'analyse de sensibilité du projet à ces facteurs est une aide à la décision. |  | Non |  |  | Etude de différents scénarios techniques Prise en compte du plan de charge long terme Analyses de sensibilité (Capex / Opex / Fourniture / Achat) +/- disruptif Conditions et incertitudes liées à l'obtention des différents types d'aide Echéanciers de tréso | Assurances Contractualisation avec pénalités, Indéxation des prix sur les marchés de énergies Clause de revoyure Garantie coface Garantie bancaire / maison mère Ne pas intégrer de change Mécanisme de solidarité (variation du prix dans une certaine fourchette) Back testing (aléas financiers) | Fiche analyse de sensibilité | Externe
Financier | 3. Contractualisation | Non recouvrement des Cashflow | La santé financière des partenaires et particulièrement des acheteurs de la chaleur est importante. Le risque de non paiement de la chaleur doit être évalué pour de prévoir les clauses au contrat en conséquence. |  | Non |  |  | Etude de différents scénarios techniques Prise en compte du plan de charge long terme Analyses de sensibilité (Capex / Opex / Fourniture / Achat) +/- disruptif Conditions et incertitudes liées à l'obtention des différents types d'aide Echéanciers de tréso | Assurances Contractualisation avec pénalités, Indéxation des prix sur les marchés de énergies Clause de revoyure Garantie coface Garantie bancaire / maison mère Ne pas intégrer de change Mécanisme de solidarité (variation du prix dans une certaine fourchette) Back testing (aléas financiers) | Fiche CPE (Contrat de performance énergétique) | Externe
Financier | 3. Contractualisation | Le client part et n'est pas remplacé | Le départ du client entraine un impact financier fort car la chaleur alors récupérée n'a plus de valeur. Il faut trouver un nouvel acheteur, ce qui peut s'avérer complexe voire impossible dans une zone isolée. |  | Non |  |  | Etude de différents scénarios techniques Prise en compte du plan de charge long terme Analyses de sensibilité (Capex / Opex / Fourniture / Achat) +/- disruptif Conditions et incertitudes liées à l'obtention des différents types d'aide Echéanciers de tréso | Assurances Contractualisation avec pénalités, Indéxation des prix sur les marchés de énergies Clause de revoyure Garantie coface Garantie bancaire / maison mère Ne pas intégrer de change Mécanisme de solidarité (variation du prix dans une certaine fourchette) Back testing (aléas financiers) |  | Externe
Financier | 3. Contractualisation | Inflation longue durée (10 ans) | L'inflation est un facteur à intégrer dans les contrats. |  | Oui |  |  | Etude de différents scénarios techniques Prise en compte du plan de charge long terme Analyses de sensibilité (Capex / Opex / Fourniture / Achat) +/- disruptif Conditions et incertitudes liées à l'obtention des différents types d'aide Echéanciers de tréso | Assurances Contractualisation avec pénalités, Indéxation des prix sur les marchés de énergies Clause de revoyure Garantie coface Garantie bancaire / maison mère Ne pas intégrer de change Mécanisme de solidarité (variation du prix dans une certaine fourchette) Back testing (aléas financiers) | Fiche analyse de sensibilité
Financier | 3. Contractualisation | Variation du taux de change | Dans le cas d'échange de chaleur basé sur des monnaies différentes, le taux de change est un facteur important à prendre en compte dans la rémunération des parties. |  | Oui |  |  | Etude de différents scénarios techniques Prise en compte du plan de charge long terme Analyses de sensibilité (Capex / Opex / Fourniture / Achat) +/- disruptif Conditions et incertitudes liées à l'obtention des différents types d'aide Echéanciers de tréso | Assurances Contractualisation avec pénalités, Indéxation des prix sur les marchés de énergies Clause de revoyure Garantie coface Garantie bancaire / maison mère Ne pas intégrer de change Mécanisme de solidarité (variation du prix dans une certaine fourchette) Back testing (aléas financiers) | Fiche analyse de sensibilité
Organisation | 3. Contractualisation | Asymétrie d'information entre partenaires | L'asymétrie d'information entre partenaires peut entrainer des positions opposées ou des conflits au niveau des limites de périmètre. |  | Non |  |  | Identifier les différentes parties prenantes Proposer des montages entre acteurs, format de commité de pilotage Réflechir à la gouvernance Cv Expérience | Recensement des formations | Fiche formation aux enjeux de performance énergétique | Externe
Exploitation | 4. Déploiement | Sécurité du personnel exploitant | Notamment lorsque les fluides impliqués sont dangereux pour l'homme, il est primordial de prévoir toutes les sécurités permettant d'éliminer les risques pour les personnes, que ce soit en exploitation normale ou en maintenance. |  | Oui |  |  | S’appuyer sur les retours d’expérience / Faire un Benchmark | Contrat avec objectif de performance | Fiche plan de prévention des accidents
Exploitation | 4. Déploiement | Qualité dans le temps | Avec le temps, la performance globale du système va baisser à cause de l'usure inévitable des équipements. |  | Oui |  |  | S’appuyer sur les retours d’expérience / Faire un Benchmark | Contrat avec objectif de performance | Fiche CPE (Contrat de performance énergétique)
Organisation | 4. Déploiement | Manque de personnel compétent | Il est important de former les équipes à l'exploitation du système de récupération de chaleur car celui-ci peut être complexe et n'est pas toujours dans leur cœur de métier. Un manque de personnel compétent peut entrainer des problèmes dans la régulation ou le mauvais suivi de la performance. |  | Oui |  |  | Identifier les différentes parties prenantes Proposer des montages entre acteurs, format de commité de pilotage Réflechir à la gouvernance Cv Expérience | Recensement des formations | Fiche formation aux enjeux de performance énergétique
Organisation | 4. Déploiement | Turnover important | Un turnover important peut impacter le système de récupération de chaleur dans le sens où les équipes n'ont plus l'expérience du pilotage de l'installation de récupération de chaleur. |  | Oui |  |  | Identifier les différentes parties prenantes Proposer des montages entre acteurs, format de commité de pilotage Réflechir à la gouvernance Cv Expérience | Recensement des formations | Fiche formation aux enjeux de performance énergétique
Environnement | 4. Déploiement | Pollution atmosphérique | Dégagement de rejet gazeux |  | Oui |  |  | Etudes d'impacts Etudes spécifiques Recherche de l'activité historique du site Etude du sous-sol Consultation | Assurance Budgétiser les aléas Masquer l'installation
Environnement | 4. Déploiement | Pollution du sol | Fuite d'effluent liquide dans les sols |  | Oui |  |  | Etudes d'impacts Etudes spécifiques Recherche de l'activité historique du site Etude du sous-sol Consultation | Assurance Budgétiser les aléas Masquer l'installation
Environnement | 4. Déploiement | Pollution de l'eau | Fuite d'effluent liquide dans les eaux (rivières, nappes…etc) |  | Oui |  |  | Etudes d'impacts Etudes spécifiques Recherche de l'activité historique du site Etude du sous-sol Consultation | Assurance Budgétiser les aléas Masquer l'installation
Note on M17: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : à rédiger

## Traitement Input (hidden)
Document construit par l'ADEME et GreenFlex dans le cadre des groupes de travail de l'IEA
Nature | Phase du projet | Risque | Probabilité d'occurence | Gravité | Note probabilité | Note gravité | Intensité du risque | Solutions de mitigation (prévention) | Solutions de mitigation (protection) | Fiches mitigation des risques
Technique | 1. Etude avant-projet | Performance de l'équipement | Moyen | Fort | 3 | 4 | 12 | Benchmark / Etat de l'art / Comité d'expert technique Technologie adaptée (double enveloppe, etc.), filtres | Valider la performance de l'équipement lors de la phase de conception
Technique | 1. Etude avant-projet | Inadapté aux évolutions du site | Moyen | Très faible | 3 | 1 | 3 | Prévoir différents scénarios d'évolution de la production du site en considérant une marge | Anticiper les différentes possibilités d'évolution du site lors de la phase de conception
Technique | 1. Etude avant-projet | Inadapté aux besoins du site | Fort | Faible | 4 | 2 | 8 | Faire des mesures / enregistrements Etude de sensibilité / identifier le besoin dans le cahier des charges | Pénalités pour le maître d'œuvre en cas de non respect du cahier des charges
Contrat | 1. Etude avant-projet | Défaut d'atteinte d'un accord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Identifier les parties prenantes Définir les risques et opportunités des différents types de contrat (DSP ; SEM ; CPE ; SPV etc.) Externaliser par un cabinet spécialisé | Créer des nouveaux contrats (SEM) Prévoir des articles contractuels dédiés Clause entrée/sortie Clause de renégociation Propriété intelectuelle Clause de confidentialité Protection des données Pacte d'associés (SPV) Séparer les contrats - durées (commercial / Exploitation Maintenance) | Fiche CPE (Contrat de performance énergétique)
Organisation | 1. Etude avant-projet | Réglementation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Identifier les différentes parties prenantes Proposer des montages entre acteurs, format de commité de pilotage Réflechir à la gouvernance Cv Expérience | Recensement des formations | Fiche formation aux enjeux de performance énergétique
Technique | 2. Conception | Technologie non adaptée; équipement ou système complexe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benchmark / Etat de l'art / Comité d'expert technique Technologie adaptée (double enveloppe, etc.), filtres | Contrat avec objectif de performance
Technique | 2. Conception | Fluide "agressif" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comité d'expert technique Conception du projet sans fluide agressif | Technologie adaptée si impossibilité de se passer de ce fluide pour sélectionner les équipements compatibles au fluide utilisé
Exploitation | 2. Conception | Impossibilité de faire l'entretien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S’appuyer sur les retours d’expérience / Faire un Benchmark | Contrat avec objectif de performance | Fiche CPE (Contrat de performance énergétique)
Exploitation | 2. Conception | Perennité des équipements et des technologies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S’appuyer sur les retours d’expérience / Faire un Benchmark | Contrat avec objectif de performance | Fiches mécanismes de tiers financement
Contrat | 2. Conception | Départ imprévu d'une partie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Identifier les parties prenantes Définir les risques et opportunités des différents types de contrat (DSP ; SEM ; CPE ; SPV etc.) Externaliser par un cabinet spécialisé | Créer des nouveaux contrats (SEM) Prévoir des articles contractuels dédiés Clause entrée/sortie Clause de renégociation Propriété intelectuelle Clause de confidentialité Protection des données Pacte d'associés (SPV) Séparer les contrats - durées (commercial / Exploitation Maintenance) | Fiche CPE (Contrat de performance énergétique)
Financier | 2. Conception | Variation de l'énergie produite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etude de différents scénarios techniques Prise en compte du plan de charge long terme Analyses de sensibilité (Capex / Opex / Fourniture / Achat) +/- disruptif Conditions et incertitudes liées à l'obtention des différents types d'aide Echéanciers de tréso | Assurances Contractualisation avec pénalités, Indéxation des prix sur les marchés de énergies Clause de revoyure Garantie coface Garantie bancaire / maison mère Ne pas intégrer de change Mécanisme de solidarité (variation du prix dans une certaine fourchette) Back testing (aléas financiers) | Fiche mesures des performances (Méthode IPMVP)
Financier | 2. Conception | Variation de l'énergie consommée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etude de différents scénarios techniques Prise en compte du plan de charge long terme Analyses de sensibilité (Capex / Opex / Fourniture / Achat) +/- disruptif Conditions et incertitudes liées à l'obtention des différents types d'aide Echéanciers de tréso | Assurances Contractualisation avec pénalités, Indéxation des prix sur les marchés de énergies Clause de revoyure Garantie coface Garantie bancaire / maison mère Ne pas intégrer de change Mécanisme de solidarité (variation du prix dans une certaine fourchette) Back testing (aléas financiers) | Fiche analyse de sensibilité
Financier | 2. Conception | Investissement initial sous évalué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etude de différents scénarios techniques Prise en compte du plan de charge long terme Analyses de sensibilité (Capex / Opex / Fourniture / Achat) +/- disruptif Conditions et incertitudes liées à l'obtention des différents types d'aide Echéanciers de tréso | Assurances Contractualisation avec pénalités, Indéxation des prix sur les marchés de énergies Clause de revoyure Garantie coface Garantie bancaire / maison mère Ne pas intégrer de change Mécanisme de solidarité (variation du prix dans une certaine fourchette) Back testing (aléas financiers) | Fiche analyse de sensibilité
Financier | 2. Conception | Montant des aides non validé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etude de différents scénarios techniques Prise en compte du plan de charge long terme Analyses de sensibilité (Capex / Opex / Fourniture / Achat) +/- disruptif Conditions et incertitudes liées à l'obtention des différents types d'aide Echéanciers de tréso | Assurances Contractualisation avec pénalités, Indéxation des prix sur les marchés de énergies Clause de revoyure Garantie coface Garantie bancaire / maison mère Ne pas intégrer de change Mécanisme de solidarité (variation du prix dans une certaine fourchette) Back testing (aléas financiers) | Fiche aides et subventions
Organisation | 2. Conception | Engagement des parties prenantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Identifier les différentes parties prenantes Proposer des montages entre acteurs, format de commité de pilotage Réflechir à la gouvernance Cv Expérience | Recensement des formations | Fiche formation aux enjeux de performance énergétique
Environnement | 2. Conception | Bruit excessif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etudes d'impacts Etudes spécifiques Recherche de l'activité historique du site Etude du sous-sol Consultation | Assurance Budgétiser les aléas Masquer l'installation
Environnement | 2. Conception | Intempéries extrêmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etudes d'impacts Etudes spécifiques Recherche de l'activité historique du site Etude du sous-sol Consultation | Assurance Budgétiser les aléas Masquer l'installation
Environnement | 2. Conception | Risques Technologiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etudes d'impacts Etudes spécifiques Recherche de l'activité historique du site Etude du sous-sol Consultation | Assurance Budgétiser les aléas Masquer l'installation
Environnement | 2. Conception | Odeurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etudes d'impacts Etudes spécifiques Recherche de l'activité historique du site Etude du sous-sol Consultation | Assurance Budgétiser les aléas Masquer l'installation
Environnement | 2. Conception | Pollution visuelle de l'installation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etudes d'impacts Etudes spécifiques Recherche de l'activité historique du site Etude du sous-sol Consultation | Assurance Budgétiser les aléas Masquer l'installation
Environnement | 2. Conception | Acceptabilité du voisinage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etudes d'impacts Etudes spécifiques Recherche de l'activité historique du site Etude du sous-sol Consultation | Assurance Budgétiser les aléas Masquer l'installation
Exploitation | 3. Contractualisation | Performance non atteinte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S’appuyer sur les retours d’expérience / Faire un Benchmark | Contrat avec objectif de performance | Fiche CPE (Contrat de performance énergétique)
Exploitation | 3. Contractualisation | Coût d'exploitation non anticipé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S’appuyer sur les retours d’expérience / Faire un Benchmark | Contrat avec objectif de performance | Fiches mécanismes de tiers financement
Contrat | 3. Contractualisation | Impossibilité de renégociation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Identifier les parties prenantes Définir les risques et opportunités des différents types de contrat (DSP ; SEM ; CPE ; SPV etc.) Externaliser par un cabinet spécialisé | Créer des nouveaux contrats (SEM) Prévoir des articles contractuels dédiés Clause entrée/sortie Clause de renégociation Propriété intelectuelle Clause de confidentialité Protection des données Pacte d'associés (SPV) Séparer les contrats - durées (commercial / Exploitation Maintenance) | Fiche CPE (Contrat de performance énergétique)
Contrat | 3. Contractualisation | Mauvaises conditions d'exploitation maintenance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Identifier les parties prenantes Définir les risques et opportunités des différents types de contrat (DSP ; SEM ; CPE ; SPV etc.) Externaliser par un cabinet spécialisé | Créer des nouveaux contrats (SEM) Prévoir des articles contractuels dédiés Clause entrée/sortie Clause de renégociation Propriété intelectuelle Clause de confidentialité Protection des données Pacte d'associés (SPV) Séparer les contrats - durées (commercial / Exploitation Maintenance) | Fiche CPE (Contrat de performance énergétique)
Contrat | 3. Contractualisation | Mauvaise définition des aléas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Identifier les parties prenantes Définir les risques et opportunités des différents types de contrat (DSP ; SEM ; CPE ; SPV etc.) Externaliser par un cabinet spécialisé | Créer des nouveaux contrats (SEM) Prévoir des articles contractuels dédiés Clause entrée/sortie Clause de renégociation Propriété intelectuelle Clause de confidentialité Protection des données Pacte d'associés (SPV) Séparer les contrats - durées (commercial / Exploitation Maintenance) | Fiche analyse de sensibilité
Contrat | 3. Contractualisation | Statut juridique SPV incohérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Identifier les parties prenantes Définir les risques et opportunités des différents types de contrat (DSP ; SEM ; CPE ; SPV etc.) Externaliser par un cabinet spécialisé | Créer des nouveaux contrats (SEM) Prévoir des articles contractuels dédiés Clause entrée/sortie Clause de renégociation Propriété intelectuelle Clause de confidentialité Protection des données Pacte d'associés (SPV) Séparer les contrats - durées (commercial / Exploitation Maintenance) | Fiche CPE (Contrat de performance énergétique)
Financier | 3. Contractualisation | Variation des prix des énergies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etude de différents scénarios techniques Prise en compte du plan de charge long terme Analyses de sensibilité (Capex / Opex / Fourniture / Achat) +/- disruptif Conditions et incertitudes liées à l'obtention des différents types d'aide Echéanciers de tréso | Assurances Contractualisation avec pénalités, Indéxation des prix sur les marchés de énergies Clause de revoyure Garantie coface Garantie bancaire / maison mère Ne pas intégrer de change Mécanisme de solidarité (variation du prix dans une certaine fourchette) Back testing (aléas financiers) | Fiche mécanisme de garantie du prix des énergies
Financier | 3. Contractualisation | Variation des index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etude de différents scénarios techniques Prise en compte du plan de charge long terme Analyses de sensibilité (Capex / Opex / Fourniture / Achat) +/- disruptif Conditions et incertitudes liées à l'obtention des différents types d'aide Echéanciers de tréso | Assurances Contractualisation avec pénalités, Indéxation des prix sur les marchés de énergies Clause de revoyure Garantie coface Garantie bancaire / maison mère Ne pas intégrer de change Mécanisme de solidarité (variation du prix dans une certaine fourchette) Back testing (aléas financiers) | Fiche analyse de sensibilité
Financier | 3. Contractualisation | Non recouvrement des Cashflow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etude de différents scénarios techniques Prise en compte du plan de charge long terme Analyses de sensibilité (Capex / Opex / Fourniture / Achat) +/- disruptif Conditions et incertitudes liées à l'obtention des différents types d'aide Echéanciers de tréso | Assurances Contractualisation avec pénalités, Indéxation des prix sur les marchés de énergies Clause de revoyure Garantie coface Garantie bancaire / maison mère Ne pas intégrer de change Mécanisme de solidarité (variation du prix dans une certaine fourchette) Back testing (aléas financiers) | Fiche CPE (Contrat de performance énergétique)
Financier | 3. Contractualisation | Le client part et n'est pas remplacé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etude de différents scénarios techniques Prise en compte du plan de charge long terme Analyses de sensibilité (Capex / Opex / Fourniture / Achat) +/- disruptif Conditions et incertitudes liées à l'obtention des différents types d'aide Echéanciers de tréso | Assurances Contractualisation avec pénalités, Indéxation des prix sur les marchés de énergies Clause de revoyure Garantie coface Garantie bancaire / maison mère Ne pas intégrer de change Mécanisme de solidarité (variation du prix dans une certaine fourchette) Back testing (aléas financiers)
Financier | 3. Contractualisation | Inflation longue durée (10 ans) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etude de différents scénarios techniques Prise en compte du plan de charge long terme Analyses de sensibilité (Capex / Opex / Fourniture / Achat) +/- disruptif Conditions et incertitudes liées à l'obtention des différents types d'aide Echéanciers de tréso | Assurances Contractualisation avec pénalités, Indéxation des prix sur les marchés de énergies Clause de revoyure Garantie coface Garantie bancaire / maison mère Ne pas intégrer de change Mécanisme de solidarité (variation du prix dans une certaine fourchette) Back testing (aléas financiers) | Fiche analyse de sensibilité
Financier | 3. Contractualisation | Variation du taux de change | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etude de différents scénarios techniques Prise en compte du plan de charge long terme Analyses de sensibilité (Capex / Opex / Fourniture / Achat) +/- disruptif Conditions et incertitudes liées à l'obtention des différents types d'aide Echéanciers de tréso | Assurances Contractualisation avec pénalités, Indéxation des prix sur les marchés de énergies Clause de revoyure Garantie coface Garantie bancaire / maison mère Ne pas intégrer de change Mécanisme de solidarité (variation du prix dans une certaine fourchette) Back testing (aléas financiers) | Fiche analyse de sensibilité
Organisation | 3. Contractualisation | Asymétrie d'information entre partenaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Identifier les différentes parties prenantes Proposer des montages entre acteurs, format de commité de pilotage Réflechir à la gouvernance Cv Expérience | Recensement des formations | Fiche formation aux enjeux de performance énergétique
Exploitation | 4. Déploiement | Sécurité du personnel exploitant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S’appuyer sur les retours d’expérience / Faire un Benchmark | Contrat avec objectif de performance | Fiche plan de prévention des accidents
Exploitation | 4. Déploiement | Qualité dans le temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S’appuyer sur les retours d’expérience / Faire un Benchmark | Contrat avec objectif de performance | Fiche CPE (Contrat de performance énergétique)
Organisation | 4. Déploiement | Manque de personnel compétent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Identifier les différentes parties prenantes Proposer des montages entre acteurs, format de commité de pilotage Réflechir à la gouvernance Cv Expérience | Recensement des formations | Fiche formation aux enjeux de performance énergétique
Organisation | 4. Déploiement | Turnover important | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Identifier les différentes parties prenantes Proposer des montages entre acteurs, format de commité de pilotage Réflechir à la gouvernance Cv Expérience | Recensement des formations | Fiche formation aux enjeux de performance énergétique
Environnement | 4. Déploiement | Pollution atmosphérique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etudes d'impacts Etudes spécifiques Recherche de l'activité historique du site Etude du sous-sol Consultation | Assurance Budgétiser les aléas Masquer l'installation
Environnement | 4. Déploiement | Pollution du sol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etudes d'impacts Etudes spécifiques Recherche de l'activité historique du site Etude du sous-sol Consultation | Assurance Budgétiser les aléas Masquer l'installation
Environnement | 4. Déploiement | Pollution de l'eau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etudes d'impacts Etudes spécifiques Recherche de l'activité historique du site Etude du sous-sol Consultation | Assurance Budgétiser les aléas Masquer l'installation

## 2. Classement des risques
2. IDENTIFICATION DES RISQUES FORTS
TABLEAU DE BORD DES RISQUES DU PROJET
Risque fort : Note supérieure ou égale à 10
Risque moyen : Note entre 6 et 10
Risque faible : Note inférieure ou égale à 6
| Numéro d'action | Nature | Phase du projet | Risques | Probabilité d'occurence | Gravité | Note probabilité | Note gravité | Intensité du risque | Solutions de mitigation (prévention) | Solutions de mitigation (protection) | Fiches mitigation des risques
| 1 | Technique | 1. Etude avant-projet | Performance de l'équipement | Moyen | Fort | 3 | 4 | 12 | Benchmark / Etat de l'art / Comité d'expert technique Technologie adaptée (double enveloppe, etc.), filtres | Valider la performance de l'équipement lors de la phase de conception
| 2 | Technique | 1. Etude avant-projet | Inadapté aux besoins du site | Fort | Faible | 4 | 2 | 8 | Faire des mesures / enregistrements Etude de sensibilité / identifier le besoin dans le cahier des charges | Pénalités pour le maître d'œuvre en cas de non respect du cahier des charges
| 3 | Technique | 1. Etude avant-projet | Inadapté aux évolutions du site | Moyen | Très faible | 3 | 1 | 3 | Prévoir différents scénarios d'évolution de la production du site en considérant une marge | Anticiper les différentes possibilités d'évolution du site lors de la phase de conception
| 4 | Contrat | 1. Etude avant-projet | Défaut d'atteinte d'un accord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Identifier les parties prenantes Définir les risques et opportunités des différents types de contrat (DSP ; SEM ; CPE ; SPV etc.) Externaliser par un cabinet spécialisé | Créer des nouveaux contrats (SEM) Prévoir des articles contractuels dédiés Clause entrée/sortie Clause de renégociation Propriété intelectuelle Clause de confidentialité Protection des données Pacte d'associés (SPV) Séparer les contrats - durées (commercial / Exploitation Maintenance) | Fiche CPE (Contrat de performance énergétique)
| 5 | Organisation | 1. Etude avant-projet | Réglementation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Identifier les différentes parties prenantes Proposer des montages entre acteurs, format de commité de pilotage Réflechir à la gouvernance Cv Expérience | Recensement des formations | Fiche formation aux enjeux de performance énergétique
| 6 | Technique | 2. Conception | Technologie non adaptée; équipement ou système complexe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benchmark / Etat de l'art / Comité d'expert technique Technologie adaptée (double enveloppe, etc.), filtres | Contrat avec objectif de performance
| 7 | Technique | 2. Conception | Fluide "agressif" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comité d'expert technique Conception du projet sans fluide agressif | Technologie adaptée si impossibilité de se passer de ce fluide pour sélectionner les équipements compatibles au fluide utilisé
| 8 | Exploitation | 2. Conception | Impossibilité de faire l'entretien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S’appuyer sur les retours d’expérience / Faire un Benchmark | Contrat avec objectif de performance | Fiche CPE (Contrat de performance énergétique)
| 9 | Exploitation | 2. Conception | Perennité des équipements et des technologies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S’appuyer sur les retours d’expérience / Faire un Benchmark | Contrat avec objectif de performance | Fiches mécanismes de tiers financement
| 10 | Contrat | 2. Conception | Départ imprévu d'une partie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Identifier les parties prenantes Définir les risques et opportunités des différents types de contrat (DSP ; SEM ; CPE ; SPV etc.) Externaliser par un cabinet spécialisé | Créer des nouveaux contrats (SEM) Prévoir des articles contractuels dédiés Clause entrée/sortie Clause de renégociation Propriété intelectuelle Clause de confidentialité Protection des données Pacte d'associés (SPV) Séparer les contrats - durées (commercial / Exploitation Maintenance) | Fiche CPE (Contrat de performance énergétique)
| 11 | Financier | 2. Conception | Variation de l'énergie produite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etude de différents scénarios techniques Prise en compte du plan de charge long terme Analyses de sensibilité (Capex / Opex / Fourniture / Achat) +/- disruptif Conditions et incertitudes liées à l'obtention des différents types d'aide Echéanciers de tréso | Assurances Contractualisation avec pénalités, Indéxation des prix sur les marchés de énergies Clause de revoyure Garantie coface Garantie bancaire / maison mère Ne pas intégrer de change Mécanisme de solidarité (variation du prix dans une certaine fourchette) Back testing (aléas financiers) | Fiche mesures des performances (Méthode IPMVP)
| 12 | Financier | 2. Conception | Variation de l'énergie consommée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etude de différents scénarios techniques Prise en compte du plan de charge long terme Analyses de sensibilité (Capex / Opex / Fourniture / Achat) +/- disruptif Conditions et incertitudes liées à l'obtention des différents types d'aide Echéanciers de tréso | Assurances Contractualisation avec pénalités, Indéxation des prix sur les marchés de énergies Clause de revoyure Garantie coface Garantie bancaire / maison mère Ne pas intégrer de change Mécanisme de solidarité (variation du prix dans une certaine fourchette) Back testing (aléas financiers) | Fiche analyse de sensibilité
| 13 | Financier | 2. Conception | Investissement initial sous évalué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etude de différents scénarios techniques Prise en compte du plan de charge long terme Analyses de sensibilité (Capex / Opex / Fourniture / Achat) +/- disruptif Conditions et incertitudes liées à l'obtention des différents types d'aide Echéanciers de tréso | Assurances Contractualisation avec pénalités, Indéxation des prix sur les marchés de énergies Clause de revoyure Garantie coface Garantie bancaire / maison mère Ne pas intégrer de change Mécanisme de solidarité (variation du prix dans une certaine fourchette) Back testing (aléas financiers) | Fiche analyse de sensibilité
| 14 | Financier | 2. Conception | Montant des aides non validé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etude de différents scénarios techniques Prise en compte du plan de charge long terme Analyses de sensibilité (Capex / Opex / Fourniture / Achat) +/- disruptif Conditions et incertitudes liées à l'obtention des différents types d'aide Echéanciers de tréso | Assurances Contractualisation avec pénalités, Indéxation des prix sur les marchés de énergies Clause de revoyure Garantie coface Garantie bancaire / maison mère Ne pas intégrer de change Mécanisme de solidarité (variation du prix dans une certaine fourchette) Back testing (aléas financiers) | Fiche aides et subventions
| 15 | Organisation | 2. Conception | Engagement des parties prenantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Identifier les différentes parties prenantes Proposer des montages entre acteurs, format de commité de pilotage Réflechir à la gouvernance Cv Expérience | Recensement des formations | Fiche formation aux enjeux de performance énergétique
| 16 | Environnement | 2. Conception | Bruit excessif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etudes d'impacts Etudes spécifiques Recherche de l'activité historique du site Etude du sous-sol Consultation | Assurance Budgétiser les aléas Masquer l'installation
| 17 | Environnement | 2. Conception | Intempéries extrêmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etudes d'impacts Etudes spécifiques Recherche de l'activité historique du site Etude du sous-sol Consultation | Assurance Budgétiser les aléas Masquer l'installation
| 18 | Environnement | 2. Conception | Risques Technologiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etudes d'impacts Etudes spécifiques Recherche de l'activité historique du site Etude du sous-sol Consultation | Assurance Budgétiser les aléas Masquer l'installation
| 19 | Environnement | 2. Conception | Odeurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etudes d'impacts Etudes spécifiques Recherche de l'activité historique du site Etude du sous-sol Consultation | Assurance Budgétiser les aléas Masquer l'installation
| 20 | Environnement | 2. Conception | Pollution visuelle de l'installation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etudes d'impacts Etudes spécifiques Recherche de l'activité historique du site Etude du sous-sol Consultation | Assurance Budgétiser les aléas Masquer l'installation
| 21 | Environnement | 2. Conception | Acceptabilité du voisinage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etudes d'impacts Etudes spécifiques Recherche de l'activité historique du site Etude du sous-sol Consultation | Assurance Budgétiser les aléas Masquer l'installation
| 22 | Exploitation | 3. Contractualisation | Performance non atteinte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S’appuyer sur les retours d’expérience / Faire un Benchmark | Contrat avec objectif de performance | Fiche CPE (Contrat de performance énergétique)
| 23 | Exploitation | 3. Contractualisation | Coût d'exploitation non anticipé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S’appuyer sur les retours d’expérience / Faire un Benchmark | Contrat avec objectif de performance | Fiches mécanismes de tiers financement
| 24 | Contrat | 3. Contractualisation | Impossibilité de renégociation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Identifier les parties prenantes Définir les risques et opportunités des différents types de contrat (DSP ; SEM ; CPE ; SPV etc.) Externaliser par un cabinet spécialisé | Créer des nouveaux contrats (SEM) Prévoir des articles contractuels dédiés Clause entrée/sortie Clause de renégociation Propriété intelectuelle Clause de confidentialité Protection des données Pacte d'associés (SPV) Séparer les contrats - durées (commercial / Exploitation Maintenance) | Fiche CPE (Contrat de performance énergétique)
| 25 | Contrat | 3. Contractualisation | Mauvaises conditions d'exploitation maintenance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Identifier les parties prenantes Définir les risques et opportunités des différents types de contrat (DSP ; SEM ; CPE ; SPV etc.) Externaliser par un cabinet spécialisé | Créer des nouveaux contrats (SEM) Prévoir des articles contractuels dédiés Clause entrée/sortie Clause de renégociation Propriété intelectuelle Clause de confidentialité Protection des données Pacte d'associés (SPV) Séparer les contrats - durées (commercial / Exploitation Maintenance) | Fiche CPE (Contrat de performance énergétique)
| 26 | Contrat | 3. Contractualisation | Mauvaise définition des aléas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Identifier les parties prenantes Définir les risques et opportunités des différents types de contrat (DSP ; SEM ; CPE ; SPV etc.) Externaliser par un cabinet spécialisé | Créer des nouveaux contrats (SEM) Prévoir des articles contractuels dédiés Clause entrée/sortie Clause de renégociation Propriété intelectuelle Clause de confidentialité Protection des données Pacte d'associés (SPV) Séparer les contrats - durées (commercial / Exploitation Maintenance) | Fiche analyse de sensibilité
| 27 | Contrat | 3. Contractualisation | Statut juridique SPV incohérent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Identifier les parties prenantes Définir les risques et opportunités des différents types de contrat (DSP ; SEM ; CPE ; SPV etc.) Externaliser par un cabinet spécialisé | Créer des nouveaux contrats (SEM) Prévoir des articles contractuels dédiés Clause entrée/sortie Clause de renégociation Propriété intelectuelle Clause de confidentialité Protection des données Pacte d'associés (SPV) Séparer les contrats - durées (commercial / Exploitation Maintenance) | Fiche CPE (Contrat de performance énergétique)
| 28 | Financier | 3. Contractualisation | Variation des prix des énergies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etude de différents scénarios techniques Prise en compte du plan de charge long terme Analyses de sensibilité (Capex / Opex / Fourniture / Achat) +/- disruptif Conditions et incertitudes liées à l'obtention des différents types d'aide Echéanciers de tréso | Assurances Contractualisation avec pénalités, Indéxation des prix sur les marchés de énergies Clause de revoyure Garantie coface Garantie bancaire / maison mère Ne pas intégrer de change Mécanisme de solidarité (variation du prix dans une certaine fourchette) Back testing (aléas financiers) | Fiche mécanisme de garantie du prix des énergies
| 29 | Financier | 3. Contractualisation | Variation des index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etude de différents scénarios techniques Prise en compte du plan de charge long terme Analyses de sensibilité (Capex / Opex / Fourniture / Achat) +/- disruptif Conditions et incertitudes liées à l'obtention des différents types d'aide Echéanciers de tréso | Assurances Contractualisation avec pénalités, Indéxation des prix sur les marchés de énergies Clause de revoyure Garantie coface Garantie bancaire / maison mère Ne pas intégrer de change Mécanisme de solidarité (variation du prix dans une certaine fourchette) Back testing (aléas financiers) | Fiche analyse de sensibilité
| 30 | Financier | 3. Contractualisation | Non recouvrement des Cashflow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etude de différents scénarios techniques Prise en compte du plan de charge long terme Analyses de sensibilité (Capex / Opex / Fourniture / Achat) +/- disruptif Conditions et incertitudes liées à l'obtention des différents types d'aide Echéanciers de tréso | Assurances Contractualisation avec pénalités, Indéxation des prix sur les marchés de énergies Clause de revoyure Garantie coface Garantie bancaire / maison mère Ne pas intégrer de change Mécanisme de solidarité (variation du prix dans une certaine fourchette) Back testing (aléas financiers) | Fiche CPE (Contrat de performance énergétique)
| 31 | Financier | 3. Contractualisation | Le client part et n'est pas remplacé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etude de différents scénarios techniques Prise en compte du plan de charge long terme Analyses de sensibilité (Capex / Opex / Fourniture / Achat) +/- disruptif Conditions et incertitudes liées à l'obtention des différents types d'aide Echéanciers de tréso | Assurances Contractualisation avec pénalités, Indéxation des prix sur les marchés de énergies Clause de revoyure Garantie coface Garantie bancaire / maison mère Ne pas intégrer de change Mécanisme de solidarité (variation du prix dans une certaine fourchette) Back testing (aléas financiers)
| 32 | Financier | 3. Contractualisation | Inflation longue durée (10 ans) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etude de différents scénarios techniques Prise en compte du plan de charge long terme Analyses de sensibilité (Capex / Opex / Fourniture / Achat) +/- disruptif Conditions et incertitudes liées à l'obtention des différents types d'aide Echéanciers de tréso | Assurances Contractualisation avec pénalités, Indéxation des prix sur les marchés de énergies Clause de revoyure Garantie coface Garantie bancaire / maison mère Ne pas intégrer de change Mécanisme de solidarité (variation du prix dans une certaine fourchette) Back testing (aléas financiers) | Fiche analyse de sensibilité
| 33 | Financier | 3. Contractualisation | Variation du taux de change | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etude de différents scénarios techniques Prise en compte du plan de charge long terme Analyses de sensibilité (Capex / Opex / Fourniture / Achat) +/- disruptif Conditions et incertitudes liées à l'obtention des différents types d'aide Echéanciers de tréso | Assurances Contractualisation avec pénalités, Indéxation des prix sur les marchés de énergies Clause de revoyure Garantie coface Garantie bancaire / maison mère Ne pas intégrer de change Mécanisme de solidarité (variation du prix dans une certaine fourchette) Back testing (aléas financiers) | Fiche analyse de sensibilité
| 34 | Organisation | 3. Contractualisation | Asymétrie d'information entre partenaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Identifier les différentes parties prenantes Proposer des montages entre acteurs, format de commité de pilotage Réflechir à la gouvernance Cv Expérience | Recensement des formations | Fiche formation aux enjeux de performance énergétique
| 35 | Exploitation | 4. Déploiement | Sécurité du personnel exploitant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S’appuyer sur les retours d’expérience / Faire un Benchmark | Contrat avec objectif de performance | Fiche plan de prévention des accidents
| 36 | Exploitation | 4. Déploiement | Qualité dans le temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S’appuyer sur les retours d’expérience / Faire un Benchmark | Contrat avec objectif de performance | Fiche CPE (Contrat de performance énergétique)
| 37 | Organisation | 4. Déploiement | Manque de personnel compétent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Identifier les différentes parties prenantes Proposer des montages entre acteurs, format de commité de pilotage Réflechir à la gouvernance Cv Expérience | Recensement des formations | Fiche formation aux enjeux de performance énergétique
| 38 | Organisation | 4. Déploiement | Turnover important | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Identifier les différentes parties prenantes Proposer des montages entre acteurs, format de commité de pilotage Réflechir à la gouvernance Cv Expérience | Recensement des formations | Fiche formation aux enjeux de performance énergétique
| 39 | Environnement | 4. Déploiement | Pollution atmosphérique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etudes d'impacts Etudes spécifiques Recherche de l'activité historique du site Etude du sous-sol Consultation | Assurance Budgétiser les aléas Masquer l'installation
| 40 | Environnement | 4. Déploiement | Pollution du sol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etudes d'impacts Etudes spécifiques Recherche de l'activité historique du site Etude du sous-sol Consultation | Assurance Budgétiser les aléas Masquer l'installation
| 41 | Environnement | 4. Déploiement | Pollution de l'eau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etudes d'impacts Etudes spécifiques Recherche de l'activité historique du site Etude du sous-sol Consultation | Assurance Budgétiser les aléas Masquer l'installation

## Analyse (hidden)
Nombre de risques fort | 1
Nombre de risques moyen | 1
Nombre de risques faible | 1
Risques fort |  |  |  | Risques moyen
Technique |  | Technique | 1 | Technique | Technique | 1
|  | Exploitation | 0 | Technique | Exploitation | 0
|  | Contrat | 0 |  | Contrat | 0
|  | Financier | 0 |  | Financier | 0
|  | Organisation | 0 |  | Organisation | 0
|  | Environnement | 0 |  | Environnement | 0

## 3. Actions de mitigation
3. DEPLOIEMENT DES ACTIONS DE MITIGATION
Les actions de mitigation associées aux risques forts de votre projet :
Nature | Fiches mitigation
Technique
Exploitation
Contrat
Financier
Organisation
Environnement
Retrouvez le détail des fiches dans les onglets suivants :

## Fiche_financement
Fiche 1a (mécanisme de financement) : le crédit-bail
Société Crédit-Bail
Propriétaire
Entreprise
Locataire
Vendeur
Fournisseur
Contrat de Crédit-Bail
1 - Choix de l’équipement
2 – Contrat de vente
3 – Contrat de location
avec promesse de vente
4 – Levée de l’option d’achat
Principe : Location de biens à usage professionnel à des entreprises (preneur), achetés par un établissement financier qui en devient le propriétaire. Le preneur paie au crédit-bailleur une redevance périodique en contrepartie de l’usage des actifs. A l’issue du contrat, le preneur a la possibilité de racheter les équipements pour un montant défini à l’avance.
Fiche 1B (Mécanisme de financement) : location d’actifs
Refinanceur - Banque
Propriétaire
Entreprise
Locataire
SS2E (Société de services en Efficacité Energétique)
Intermédiaire
1 - Choix
de
l’équipement
6 – Contrat Tripartite
Vendeur
Fournisseur
4 – livraison
équipements
3 - Commande
5 – facture équipement
7 – paiement
loyer
2 – Accord banque
6 – Contrat
Tripartite
6 – Contrat
Tripartite
Principe : Un prestataire ou un financeur achète l’équipement pour l’industriel et le lui loue contre un loyer, sans option d’achat. Possibilité d’associer des services aux équipements loués.
Fiche 1C (Mécanisme de financement) : société de projet - SPV
Special Purpose Vehicle (SPV)
Actifs / Equipements
Constructeur / Installateur
(EPC)
Opération et Maintenance
(O&M)
Actionnaires
Client / offtaker
(sponsor)
Prêteurs
Contrat EPC
Contrat O&M
Contrat
Location/Offtake
Contrats de financement
Bail foncier pour installation équipements
Risques règlementaires
Principe : Société dédiée à un projet spécifique (SPV = Special Purpose Vehicle), avec financement autoporteur de l’actif ou du projet. Le financement se base sur la capacité intrinsèque du projet à générer des revenus.
Fonds propres
Dette

## Fiche_CPE
Fiche 2 : le contrat de performance énergétique
Période de référence
Période d’exploitation du CPE
Consommation d’énergie
Consommation historique
Livraison du CPE
Engagement de Performance
Performance énergétique
Consommation réelle
Consommation théorique post-livraison du CPE
Temps
Objectifs : Tout projet d’efficacité énergétique induit des incertitudes sur les gains réalisés une fois le projet mis en place. Pour diminuer ce risque, des contrats avec obligations de résultats existent, engageant le prestataire à réaliser une certaine quantité d’économie d’énergie. C’est le cas du Contrat de Performance Energétique (CPE).
Le contrat de performance énergétique (CPE) :
Des économies d’énergie sont garanties par un prestataire et des pénalités sont prévues en cas de non atteinte de l’objectif.
La prestation est rémunérée grâce aux économies d’énergie
La définition d’une situation de référence et le comptage des performances d’une installation sont des composantes clés du CPE
La présence d’un SME (ISO 50001) facilite la mise en place du CPE
Illustration :

## Fiche_IPMVP
Fiche 3 : Présentation de la méthode IPMVP
Objectifs : La méthode IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol) définit des standards pour mesurer des économies d’énergie à la suite d’action de performance énergétique, en comparant des données de consommations d’une situation de référence à celles mesurées pendant une période de suivi suivant l’action de performance énergétique.
Les principaux éléments de la méthode IPMVP :
Décrire les actions de performance énergétique : la solution technique ainsi que les gains attendus
Documenter la période de référence et récolter des données : afin de chiffrer une consommation de référence (factures, compteurs existant)
Définir des paramètres d’ajustement : afin d’extrapoler la consommation de référence en fonction de l’évolution de ces paramètres d’ajustement (DJU, tonne de production …)
Identifier la période de suivi. Dans le cas d’un CPE, la période de suivi correspond à la durée du contrat.
Définir les points de mesures, les types de compteurs, les protocoles de relevés
Définir des incertitudes

## Fiche_prévention accidents
Fiche 4 : plan de prévention des accidents
Objectifs : Toute intervention sur un équipement existant ou toute installation de nouveaux équipements présente un risque de disfonctionnement post-intervention.
Il est préconisé de définir des scénarios de défaillance, voire d’arrêt d’installation. Un tel plan de prévention des risques permet d’anticiper les actions de maintenance.
Méthode AMDEC :
Analyse des modes de défaillance, de leur effets et de leur criticité
Actions de maintenance préventive
Il est impératif de mettre en place un plan d’actions préventives (visites régulières, suivi des paramètres machines) pour limiter les défaillances en amont.
Actions de maintenance corrective
En cas de défaillance partielle ou totale, les actions de maintenance corrective définie dans le plan de prévention permettent de revenir à la situation initiale.
Poka Yoke :
Méthode pour prévenir les erreurs d’utilisation dès la conception des systèmes.
Diagramme Ishikawa :
Méthode permettant de remonter aux causes qui ont une influence sur un effet.
1
2
3
Quels types d’actions existent ?
Quelles méthodes existent pour faciliter la mise en place d’un tel plan ?

## Fiche_formation
Fiche 5 : formations aux enjeux de l’efficacité énergétique
Programme INVEEST
Programme de formation des acteurs de la chaîne de décision d’investissement dans l’industrie pour comprendre les enjeux et atouts des projets d’efficacité énergétique et bas-carbone afin de faciliter leur financement et leur mise en œuvre.
Programme PROREFEI
Le programme PROREFEI vise à former les salariés en charge de la gestion de l’énergie dans l’industrie et le tertiaire complexe afin de faire émerger des projets d’optimisation énergétique concrets, réalistes et rentables, adaptés aux contraintes de chaque entreprise.
Contenu de formation :
E-Learning : Apporter premières connaissance sur le contexte, les enjeux, les freins et les solutions identifiées sur le financement des projets d’efficacité énergétique.
Formation 2 jours : Identifier les sources et modes de financement adaptés aux projets d’efficacité énergétique (+ apporter des outils à leur mise en œuvre).
Objectifs : La formation des porteurs de projets, investisseurs et opérateurs aux enjeux de l’efficacité énergétique leur confère une vision globale des enjeux énergie-climat dans l’industrie et leur permet d’identifier de nouveaux projets et d’assurer la bonne tenue des projets en cours. Ces formations donnent les clés afin d’appréhender les risques liés à un projet d’efficacité énergétique.
Contenu de formation :
MOOC : acquisition des connaissances théoriques fondamentales de l’efficacité énergétique en industrie, revue des différents systèmes énergétiques en industrie.
Stage 2 jours : Apprendre à structurer et piloter une démarche d’efficacité énergétique, identifiant des axes d’amélioration, élaborer et suivre un plan d’action.
La désignation d’un responsable efficacité énergétique sur site permet d’améliorer les chances de succès d’un projet en suivant son avancement au plus près. Il permet aussi de coordonner les différentes actions d’efficacité énergétique.

## Fiche_prix énergies
Fiche 6 : mécanismes garantissant le prix de l’énergie
Corporate PPA ou GPA (Power/Gas Purchase Agreement)
Contrat de vente d’électricité ou de gaz de gré-à-gré entre un producteur et un consommateur à un prix fixe pendant une certaine durée.
1
Autoconsommation d’énergie
Installations de production d’énergie sur le site (solaire PV, solaire thermique, méthaniseur) et consommation de cette énergie produite sur le site (électricité, biogaz …).
Des contrats de crédit-bail permettent de lisser l’investissement sur plusieurs années.
2
Risques atténués :
Le prix de l’énergie est fixe, sur une certaine durée, ce qui permet de fiabiliser les économies attendues.
Objectifs : La volatilité des prix des énergies peut poser des difficultés aux directions des achats et mettre en péril les économies attendues par un projet d’efficacité énergétique. Des mécanismes existent pour améliorer la visibilité à long terme sur le prix des énergies.
Ces deux mécanismes peuvent être complémentaire, l’autoconsommation d’énergie ne couvrant que très rarement l’entièreté des besoins énergétiques d’un site.
Risques atténués :
Sécurisation de l’acheminement d’une partie de l’énergie et fixation du prix de l’énergie autoconsommée sur la durée de vie de l’installation (> 20 ans).

## Fiche_aides
DECARB IND | https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210628/decarb-22021-98
BCIAT | https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210630/bciat2021-125
CSR | https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210315/energiecsr2021-49
Guichet ASP | https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle
Aides à l'investissement l'ADEME | https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/recherche-projets?aap%5B0%5D=vous_etes%3AEntreprise
Aides à la décision de l'ADEME | https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/sites/default/files/2021-02/conditions-eligibilite-financement-generique-etudes-2021.pdf
Fond chaleur | https://fondschaleur.ademe.fr/?gclid=CjwKCAjwvuGJBhB1EiwACU1AiZh_brc8X2ZfVtPTuY22ZZtmEzbYwf6W6CCG39eB4lVIQ3znCmx7JxoC_VwQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Fiche 7 : Recherche d’aides publiques et subventions
Certificats d’économies d’énergie (CEE)
Standard : fiches standard décrivant les projets d’efficacité énergétique éligibles et les aides associées
Spécifiques : Les projets permettant de réduire la consommation énergétique d’un site, non couverts par les fiches standard peuvent faire l’objet d’un dossier spécifique
Aides régionales
Des aides complémentaires peuvent être obtenues au niveau des régions, visant à soutenir l’investissement et à verdir le territoire.
Objectifs : Les projets d’efficacité énergétique et bas-carbone contribuent à atteindre les objectifs fixés par la France et l’UE en terme d’efficacité énergétique et d’augmentation de la part des énergies renouvelables. A ce titre, de nombreux mécanismes de soutien public existent.
Appels à projets - Plan de relance
De nombreux appels à projets soutenant l’efficacité énergétique, la décarbonation et la production d’ENR sont parus récemment dans le cadre du plan de relance
Vous pouvez tester l'éligibilité de votre projet aux aides du plan de relance grâce à l'outil INVEEST dédidé (cliquer sur l'icone de l'outil pour y accéder)
Ex : Appel à projets Decarb IND, Biomasse (BCIAT), CSR, Guichet ASP...
Mécanismes d’aides ADEME
De nombreuses aides existent de manière permanente pour développer les projets énergétiques vertueux : aides à l’investissement, aides à la décision (étude de diagnostic ou étude d'accompagnement de projet) …
Ex : Fonds Chaleur (Biomasse, Géothermie, Solaire, Méthanisation, UIOM, réseaux, récupération de chaleur fatale, froid), Mécanismes d’aide pour le solaire photovoltaïque…
1
2
3
4
Liens d'informations vers les différentes appels à projets et aides évoqués

## Fiche_analyse sensibilité
Fiche 8 : Analyse de sensibilité
Objectifs : L'analyse de sensibilité a pour objectif d'évaluer l'impact des aléas sur la rentabilité du projet (variations du prix des énergies, du prix du CO2, du montant d'investissement...etc)
Les facteurs influents
Les facteurs influents pris en compte dans l'analyse de sensibilité sont toutes les variables qui entrent en jeu dans le calcul de la rentabilité du projet.
Exemple de calcul du coût de la vapeur pour un industriel alimenté par une cogénération biomasse et une chaudière gaz en appoint : identification des facteurs influents sur la rentabilité du projet
Prix du bois
Prix du Gaz
Coût complet vapeur industriel
Efficacité énergétique cogénération (chaleur valorisée)
Prix du CO2
Prix de l’Elec.
Coût vapeur chaufferie
Coût vapeur cogénération
Besoin thermique industriel
Prix de l’eau
Indices économiques
L'analyse de sensibilité
L'analyse de sensibilité consisite à calculer le coût du projet (par exemple payback, VAN, coût complet...) en faisant varier une à une les variables qui le composent, pour observer les impacts sur le résultat : plus le résultat est affecté par la variation d'un facteur, plus la maîtrise de ce facteur est importante pour garantir les résultats attendus.
Exemple d'analyse de sensibilité : variations du coût de la vapeur selon 4 facteurs influents

## Listes (hidden)
Très fort | 5
Fort | 4
Moyen | 3
Faible | 2
Très faible | 1
Nul | 0
Technique
Exploitation
Contrat
Financier
Organisation
Environnement
Phases du projet
Toutes Phases
1. Etude avant-projet
2. Conception
3. Contractualisation
4. Déploiement
Type de projet
Projet interne : la récupération et l'usage de la chaleur se font sur le site
Projet externe : la récupération et l'usage se font sur des sites différents (ZI, réseau de chaleur…)
Taille du projet
< 1 M€
1M€ < projet < 5 M€
> 5 M €
Ne sait pas