Guide à la rédaction d’un CAHIER DES CHARGES

pour choisir un conseiller dans le cadre d’une premiere DÉMARCHE Climat-air-énergie

Septembre 2021

sommaire

CAHIER DES CHARGES  pour choisir un conseiller dans le cadre d’un 1er processus	3

1 - OBJET DE LA CONSULTATION	3

2 - CONTENU ET DEROULEMENT DE LA MISSION DU CONSEILLER	4

2.1 - Organisation du pilotage du projet	4

2.2 - L’état des lieux initial	5

2.3 - La construction de la politique climat-air-énergie	6

2.4 - La mise en œuvre et le suivi de la politique climat-air-énergie	7

2.5 - La demande de labellisation CLIMAT-AIR-ENERGIE	8

3 - LES COMPETENCES DU CONSEILLER	9

4 - DURÉE DE LA MISSION	9

5 - SUIVI DE LA MISSION	10

6 - CONFIDENTIALITÉ COMMUNICATION	10

7 - COUT DE LA PRESTATION	10

Liste des annexes

Annexe 1 : Modèle de tableau de décomposition des prix	11

Annexe 2 : Eléments indicatifs estimatifs sur la durée du processus	12

Annexe 3 : Recommandations pour le règlement et la qualité de la consultation	13

Annexe 4 : Versement des aides de l’ADEME	15

# CAHIER DES CHARGES 
pour choisir un conseiller dans le cadre d’un premier processus

Légende : En jaune sont surlignés les principaux éléments à personnaliser par la collectivité et remarques.

# OBJET DE LA CONSULTATION

Dans un contexte général de lutte contre le changement climatique, la collectivité [NOM COLLECTIVITE] a décidé de s’engager dans une démarche de labellisation CLIMAT-AIR-ENERGIE dans le cadre du programme « Territoire engagé pour la transition écologique », le [DATE de la délibération].

Préciser si la démarche est conduite ou non de manière intégrée à un PCAET ou équivalent.

L’intention de la collectivité est double :

- faire reconnaître au niveau national et européen la qualité de sa politique et de ses actions en matière de climat, d’air et d’énergie à l’échelle de son territoire et au regard de ses compétences

- s’engager dans un processus d’amélioration continue (le label est à renouveler tous les 4 ans) conduit dans le cadre d’un projet partagé par l’ensemble des services,  directions et élus de la collectivité.

Pour cela, la collectivité doit se faire accompagner par un conseiller qui l’aidera à réaliser son état des lieux détaillé, à construire ou renforcer son programme de politique climat-air-énergie sur 4 ans, à suivre sa mise en oeuvre et, dès lors qu’elle satisfait aux exigences du label, à se présenter à un auditeur externe en vue de demander une distinction climat-air-énergie auprès de la Commission nationale du label.

Le conseiller proposera sa meilleure offre de méthode et de coût pour accompagner la collectivité au regard de ses particularités propres.

Niveau d’articulation « ville + interco » souhaitée :

Lorsque plusieurs collectivités sont engagées ou envisagent de s’engager dans le programme sur un même territoire, il est nécessaire d’articuler les processus, c’est-à-dire de faire communiquer les acteurs et de mettre en cohérence leurs politiques climat-air-énergie.

Indiquer ici les autres collectivités en processus CLIMAT-AIR-ENERGIE ou en réflexion sur le territoire de l’EPCI. Selon la décision prise à l’issue du pré-diagnostic CLIMAT-AIR-ENERGIE, la notation entre ville et EPCI peut être unique (un seul score et label commun à la ville et l’agglomération) ou distincte, cela doit être précisé dans le cahier des charges.

La méthodologie mise en œuvre par le conseiller devra correspondre aux préconisations de l’ADEME en cours de validité au jour de la présente consultation.

Présentation de la collectivité

Présentation de la collectivité :

- Indiquer les motivations de la collectivité pour s’engager dans la démarche,

- Présenter ses compétences en matière de climat, d’air et d’énergie,

- Indiquer les projets climat-air-énergie majeurs conduits jusqu’à présent,

- Présenter les acteurs internes du projet, y compris le chef de projet, leurs positions dans l’organigramme et leurs rôles dans le pilotage du projet. Présenter la structuration de l’équipe projet et du COPIL.

Les résultats du pré-diagnostic réalisé avec l’ADEME (ou son Assistant à Maître d’Ouvrage) doivent être joints au CCTP (cahier des clauses techniques particulières).

# CONTENU ET DEROULEMENT DE LA MISSION DU CONSEILLER

Le processus CLIMAT-AIR-ENERGIE est normalisé (outils, étapes). Au vu du contexte de la collectivité, le conseiller proposera la meilleure démarche méthodologique pour animer, mobiliser et faire adhérer les acteurs de la collectivité, et de manière générale, superviser le bon déroulement de la démarche.

Le conseiller accompagne la collectivité tout au long du programme. Il lui apporte conseil et assistance technique ainsi qu’un appui à l’animation du projet.

Les paragraphes suivants détaillent la mission pour chacune des phases.

Nota articulation ville-EPCI (le cas échéant) :

- pour la procédure de labellisation unique (si pertinent au regard des éléments mis en évidence lors du pré-diagnostic), indiquer que dans tout le descriptif ci-dessous, par « la collectivité », il faut entendre la ville et l’EPCI conjointement.

- pour une articulation fine mais n’aboutissant pas à une labellisation unique (scores distincts, si pertinent au regard des éléments mis en évidence lors du pré-diagnostic), préciser à chaque étape ce que vous souhaitez mener conjointement ou indiquer que c’est au conseiller de le préciser.

## 2.1 - Organisation du pilotage du projet

Lors de cette phase, l’objectif du conseiller CLIMAT-AIR-ENERGIE est d’aider la collectivité à mettre en place son organisation transversale pour le pilotage du projet.

### 2.1.1 - Tâches à réaliser :

En fonction de la situation propre à la collectivité et au vu des informations transmises :

- Etablir si besoin des propositions sur la composition et le rôle du comité de pilotage transversal (élus + directeurs),

- Etablir si besoin des propositions sur la composition et le rôle de l’équipe projet climat-air-énergie,

- Proposer une méthode et un calendrier de travail pour les différentes phases du processus.

### 2.1.2 - Résultats attendus

- Définition des modalités de travail en mode projet,

- Organisation de la réunion de lancement de la réalisation de l’état des lieux initial,

- Information des acteurs sur les étapes, les acteurs du processus et la procédure, les productions attendues,

- Planification des différentes étapes du processus.

## 2.2 - L’état des lieux initial

Le conseiller s’appuiera sur le catalogue d’actions de la méthode du label pour réaliser l’état des lieux initial.

### 2.2.1 - Tâches à réaliser :

- Préparation, animation et restitution des réunions/entretiens en appui au chef de projet climat-air-énergie (ou chef de projet Plan Climat Air Energie Territorial) ; choix de la date de la réunion, information sur le contenu de la réunion, préparation de l’ordre du jour, définition de la liste des invités, envoi des invitations, comptes rendus des décisions,

- Animation ou co-animation avec le chef de projet climat-air-énergie de la collectivité des réunions/entretiens nécessaires à la réalisation de l’état des lieux (selon les modalités de travail choisies),

- Remplissage de l’outil d’évaluation en ligne (EEA Management Tool) :

  - Recenser avec la collectivité les actions conduites par la collectivité et celles déjà programmées,

  - Inscrire les actions dans l’outil en ligne et échanger/valider la rédaction des descriptifs avec la collectivité,

  - Organiser la collecte et la mise en ligne des documents justificatifs des actions réalisées (par la collectivité et/ou le conseiller) et des indicateurs chiffrés,

  - Evaluer le niveau de performance de la politique climat-air-énergie de la collectivité par rapport à ses compétences propres (définition du potentiel de la collectivité et notation des actions),

  - Nota : En cas de démarche conjointe ville-EPCI avec une labellisation propre à chaque entité, les comptes ouverts sur l’EEA Management Tool sont distincts entre les deux collectivités. Le score obtenu (potentiel, points effectifs, points programmés), ainsi que les justifications (texte rédigé) dans l’EMT sont distincts. Les indicateurs chiffrés utilisés pour la notation sont distincts.

- Présentation des résultats de l’état des lieux au comité de pilotage (réunion de restitution).

### 2.2.2 - Résultats attendus:

- Etablissement de l’état des lieux initial de la politique climat-air-énergie, permettant de se situer par rapport aux seuils d’octroi des distinctions,

- Identification et présentation faisant consensus des points forts et des domaines d’amélioration possibles pour amorcer la phase d’élaboration/actualisation du programme de politique climat-air-énergie,

- Acquisition ou renforcement de la culture commune climat-air-énergie à l’ensemble des membres du comité de pilotage et de l’équipe projet.

## 2.3 - La construction de la politique climat-air-énergie

Durant cette étape les élus et les services élaboreront/actualiseront et compléteront le programme politique climat-air-énergie de la collectivité. Avec l’appui ponctuel du conseiller, la collectivité définira sa vision et les principes directeurs de sa politique climat-air-énergie déclinés en objectifs opérationnels hiérarchisés et traduits en un plan d’actions pour les 4 ans à venir.

Le programme d’actions identifie précisément, pour chaque action et au moins pour l’année à venir, les porteurs ou responsables, les budgets, les échéances et les indicateurs de suivi.

Le programme de politique climat-air-énergie est approuvé par une délibération.

Le cas échéant, pour les candidatures conjointes ville-EPCI, il est demandé une délibération de chaque collectivité.

Le cas échéant, préciser l’articulation avec le programme d’actions PCAET existant ou en cours d’actualisation, calendrier, prestataire complémentaire ou non, mutualisation des réunions etc. et indiquer si nécessaire, que le candidat doit proposer une méthodologie d’articulation (dans ce cas fournir le contexte relatif au PCAET aux candidats).

### 2.3.1 - Tâches à réaliser :

En s’appuyant sur les résultats et les discussions engagés lors de la phase d’état des lieux qui auront permis l’identification des forces et faiblesses de la politique climat-air-énergie de la collectivité, les tâches du conseiller sont les suivantes :

- Co-animer les réunions de lancement et de clôture de cette phase du processus notamment en rappelant les éléments de contexte et les objectifs, internationaux, européens, nationaux et régionaux en matière de politique climat-air-énergie,

- Accompagner la définition des principes directeurs et des objectifs quantifiés, et enrichir les réflexions et les orientations de la collectivité par des retours d’expériences ou toute information sur les bonnes pratiques d’autres collectivités françaises et européennes,

- Veiller à la cohérence de la politique avec les pistes d’améliorations identifiées en phase d’état des lieux,

- Expliciter la notion de vision en l’illustrant par des exemples. Il en sera fait autant avec les notions de principes directeurs, de systèmes d’objectifs et d’indicateurs,

- Aider à la définition des actions du programme de politique climat-air-énergie en soumettant des propositions à la réflexion de la collectivité : identification d’actions manquantes (par rapport aux enjeux nationaux ou aux orientations stratégiques et actions déjà prises par la collectivité dans ses politiques telles que son Agenda 21, son PCAET, son projet TEPOS/TEPCV, aux domaines les plus faibles identifiés),

- Veiller au respect des exigences du label climat-air-énergie, relatif à la durée couverte par le programme d’actions et aux moyens opérationnels prévus par la collectivité (pilote, budget,…).

### 2.3.2 - Résultats attendus de cette phase essentiellement conduite par la collectivité :

Un programme de politique climat-air-énergie conforme aux exigences du label, validé par tous et donnant lieu à une délibération.

Le cas échéant, pour les candidatures conjointes ville-EPCI, il est demandé une délibération de chaque collectivité.

Lors de cette phase, et si elle le souhaite, la collectivité peut demander une prestation plus importante au conseiller climat-air-énergie, hors assiette de l’aide ADEME. En effet, le conseiller vient en appui/relecture/conseil mais ne rédige pas le plan d’actions lui-même. La rédaction de fiches actions par exemple n’est pas prévue en base par le conseiller. La collectivité doit le prévoir en interne, dans une tâche complémentaire du conseiller (prestation complémentaire hors assiette ADEME) ou dans une autre prestation.

A préciser dans le cahier des charges.

## 2.4 - La mise en œuvre et le suivi de la politique climat-air-énergie

Durant cette phase, la collectivité effectue en interne et en continu selon ses propres modalités de revue de projet, les suivis mensuel, trimestriel et/ou annuel de sa politique.

Durant cette phase, le conseiller accompagne la collectivité lors d’une visite annuelle de suivi.

### 2.4.1 - Tâches à réaliser :

L’objectif de la visite annuelle par le conseiller climat-air-énergie est de vérifier et de faciliter la bonne mise en œuvre du programme de politique climat-air-énergie de la collectivité.

Au cours de cette visite annuelle de suivi, le conseiller apportera appui, conseil et informations sur les outils, les systèmes d’aides et les retours d’expériences qui pourraient permettre à la collectivité de lever des interrogations ou des difficultés constatées par son équipe projet ou le conseiller lui-même.

La modalité sera celle d’une journée de présence du conseiller dans la collectivité et de 2 autres journées dédiées à la préparation de la réunion, à l’appui à distance et à la rédaction du rapport de visite, qui sera ensuite transmis à l’ADEME, soit 3 jours pour chacune des visites annuelles.

Le conseiller rencontrera dans un premier temps le chef de projet climat-air-énergie pour traiter des points suivants :

- Bilan annuel des actions réalisées ou non en s’appuyant sur le programme de politique climat-air-énergie,

- Vérification des résultats par projet,

- Revue du tableau de bord et des indicateurs,

- Mise à jour du programme d’actions de la politique énergie climat,

- Examen des difficultés rencontrées et apport d’informations d’actualité sur les différents domaines du processus climat-air-énergie pour nourrir les réflexions de la collectivité notamment par les retours d’expériences pertinents,

- Suivi de la prise en compte des recommandations du conseiller, de l’auditeur et de la Commission nationale du label.

L’ensemble de ces points font l’objet d’un partage au sein de l’équipe projet de la collectivité.

Dans un deuxième temps, le conseiller et l’équipe projet présenteront le bilan de l’année écoulée au COPIL et aux partenaires associés.

Nota sur le nombre de visites annuelles :

- Lors du premier processus, la première année est exemptée de visite annuelle, mais l’obligation s’applique dès la deuxième année.

- La visite annuelle n’est pas obligatoire les années où une demande de label est déposée, le dossier de candidature remplaçant alors le rapport de visite annuelle.

- Le nombre de visites annuelles prévu forfaitairement est de trois. S’il s’avère que le nombre de visites obligatoires sur le cycle est inférieur, la collectivité et le conseiller alloueront le temps disponible à un accompagnement spécifique en lien avec la construction ou le suivi de l'avancement de la politique climat-air-énergie.

### 2.4.2 - Résultats attendus :

- Vérification de la mise à jour par la collectivité du programme d’actions climat-air-énergie pour tous les projets traités au cours de l’année écoulée.

- Compte-rendu de la visite annuelle rédigé par le conseiller et transmis à la collectivité et à l’ADEME.

La visite annuelle ne prévoit pas que le conseiller recompte les points découlant de la mise en œuvre du programme durant l’année écoulée. Toutefois, rien ne s’oppose à ce que la collectivité, si elle le souhaite, le demande au conseiller hors assiette de l’aide ADEME. A préciser dans le cahier des charges.

## 2.5 - La demande de labellisation CLIMAT-AIR-ENERGIE

Lors de cette phase, le conseiller s’assurera de disposer des versions à jour des documents à fournir pour la candidature auprès de l’ADEME et du Bureau d’Appui.

Le conseiller a pour mission d’alerter la collectivité sur les risques éventuels d’un rejet de la candidature par la Commission Nationale du Label si le dossier présente des faiblesses mais que la collectivité souhaite candidater.

L’audit est obligatoire à tous les niveaux du label >35%.

### 2.5.1 - Tâches à réaliser :

Durant cette phase, le conseiller aura pour mission de préparer l’audit externe en vue de la demande du label :

- Etablissement du rétroplanning de la phase de labellisation,

- Mise à jour de l’état des lieux de la collectivité au travers de l’outil d’évaluation en ligne (intégration des nouvelles actions réalisées depuis l’état des lieux et recalcul des points en prenant en compte le cas échéant les modifications liées aux mises à jour annuelles du référentiel national d’évaluation),

- Vérification de l’actualisation par la collectivité du programme d’actions pour couvrir au moins les quatre prochaines années (si besoin),

- Remplissage du formulaire d’annonce de candidature,

- Responsabilité et co-rédaction avec le chef de projet de la collectivité du dossier de demande de labellisation, selon le seuil atteint, puis transmission à l’auditeur,

- Consolidation de l’évaluation du catalogue de l’état de lieux de la collectivité avec l’auditeur (travail d’échanges à distance entre le conseiller et l’auditeur),

- Participation à la réunion d’audit externe de la collectivité.

### 2.5.2 - Résultats attendus :

- Transmission du dossier de demande de labellisation finalisé à la Commission nationale du label et réponse à ses demandes de compléments le cas échéant.

- Les niveaux de labels correspondent à des pourcentages de réalisation (rapport entre les actions réalisées et le potentiel d’actions maximum de la collectivité) :

1 étoile : en processus

2 étoiles : 35% des points

3 étoiles : 50% des points

4 étoiles : 65% des points

5 étoiles : 75% des points

# LES COMPETENCES DU CONSEILLER

Pour accompagner la mise en œuvre de la labellisation dans une collectivité, le conseiller aura préalablement suivi la formation délivrée par l’ADEME et sera ainsi titulaire en son seul nom par le biais de sa structure ou société des droits d’utilisation des outils et méthodes du label CLIMAT-AIR-ENERGIE que l’ADEME lui aura transférés.

Le conseiller possède donc :

- Des connaissances approfondies du processus de labellisation et de ses finalités (optimisation du programme de politique climat-air-énergie et de sa mise en oeuvre),

- Une maîtrise de la pratique de l‘évaluation et connaissance du système qualité (notamment respect des exigences de synthèse et de précision dans la rédaction des documents à transmettre à l’auditeur et à la Commission nationale du label),

- Connaissance approfondie du rôle des acteurs.

Le conseiller devra argumenter ses compétences à partir de références de projets accompagnés antérieurement. Il devra être capable de justifier de compétences liées à l’un ou l’autre des domaines suivants :

Une très bonne connaissance des collectivités et des sujets liés à leurs compétences dans le domaine du climat, de l’air et de l’énergie :

- Expérience du travail auprès des collectivités,

- Connaissance du cadre d’intervention et des instruments de gestion des collectivités dans le domaine de l’énergie et du climat,

- Connaissances professionnelles des mesures climat-air-énergie à l‘échelle des collectivités,

- Connaissance des compétences et marge de manœuvre en matière de politique climat-air-énergie et/ou des transports.

La capacité d’animation, de mobilisation et de modération en appui au chef de projet de la collectivité :

- Vision d’ensemble du processus et information régulière de l’équipe des étapes nécessaires,

- Capacités pédagogiques pour instaurer une culture commune sur l’énergie au sein de l’ensemble des directions et services,

- Choix des méthodes adéquates pour rendre attrayantes les réunions qu‘il anime ou co-anime,

- Conduite des discussions et modération des processus décisionnels,

- Savoir-faire pour motiver et créer une bonne ambiance au sein du groupe.

# DURÉE DE LA MISSION

La mission du conseiller courra sur 4 années, soit 48 mois.

Dans l’idéal, la collectivité organisera sa consultation de la manière suivante pour favoriser le bon déroulement de la prestation et le versement de l’aide ADEME :

- une tranche ferme ou partie forfaitaire (points 2.1. à 2.4) : l’organisation du pilotage, la réalisation de l’état des lieux, l’élaboration du programme climat-air-énergie et les visites annuelles de suivi (estimation forfaitaire de 3 visites sur la durée du contrat),

- une tranche conditionnelle ou partie à bons de commandes (point 2.5) : demande de labellisation, activée en fonction du niveau de réalisation atteint par la collectivité.

Nota : Dans le cas exeptionnel où une labellisation >75% serait accessible dès le premier processus, le travail supplémentaire impliqué par la procédure européenne par rapport à la labellisation classique sera réalisé par voie d’avenant.

# SUIVI DE LA MISSION

La collectivité mentionnera les modalités de suivi et de pilotage qu’elle envisage, si cela n’a pas été déjà détaillé dans le contexte ou la partie 2.1 - Organisation du pilotage du projet.

Dans le cas où la collectivité a contractualisé une aide financière avec l’ADEME, la Direction Régionale de cette dernière devra être systématiquement invitée aux réunions de suivi et de comité de pilotage.

# CONFIDENTIALITÉ COMMUNICATION

Le Conseiller s’engage à maintenir strictement confidentiels toutes les informations, documents et résultats produits en exécution de la prestation ainsi que toutes les données et informations qui lui auront été communiquées par le maître d’ouvrage.

# COUT DE LA PRESTATION

Le prestataire établira un devis détaillé de sa prestation (y compris les frais de déplacements) conformément au tableau de composition des prix proposé en Annexe 1.

Modèle de tableau de décomposition des prix

|  | Nombre de jours | Nombre de réunions | Coût journalier en € HT | Frais de sous-traitance en € HT | Sous total en € HT | Sous total en € TTC | Frais de déplacements en € TTC | Coût total en € TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partie forfaitaire |
| Organisation du pilotage du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etat des lieux |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construction de la politique climat-air-énergie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visites annuelles de suivi de la mise en œuvre de la politique climat-air-énergie (3 visites) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partie à bons de commande |
| Labellisation : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2* , 3* ou 4* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prestations hors assiette ADEME |
| Exemple 1: Tâche complémentaire d’accompagnement à la construction de la politique climat-air-énergie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exemple 2 : Comptage annuel des points |  |  |  |  |  |  |  |  |

Eléments indicatifs estimatifs sur la durée du processus

NOTA : Le nombre de jours indiqué dans ce tableau est une estimation.

En fonction de l'avancement et de la maturité de la politique climat-air-énergie de la collectivité, de l'engagement des élus, techniciens et partenaires extérieurs, de la taille de la collectivité, du portage de la démarche, de l’articulation ville-EPCI, le nombre de jours peut différer. Pour s'engager dans une démarche de qualité, le nombre de jours pour l'accompagnement ne doit pas être sous-estimé.

Lors d'une démarche conjointe avec un PCAET et en cas de prestations supplémentaires, le nombre de jours entre les deux démarches est bien à différencier dans la proposition.

De la même manière, des jours supplémentaires sont à prévoir en cas de changement de périmètre de la collectivité durant le processus. Ces jours supplémentaires correspondent au re-comptage des points et à l'actualisation de l'état des lieux.

Compte tenu de ces éléments, le temps estimé de l’accompagnement du conseiller  pour les missions propres au seul processus CLIMAT-AIR-ENERGIE est réparti comme suit :

|  | Jours conseiller estimés | Temps collectivité estimés | Auditeur | Durée estimée de la phase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase préalable d’organisation si besoin | 1 à 3 | 1 réunion |  |  |
| Etat des lieux | 10 à 13 | 4 à 6 réunions d’une ½ journée |  | 3 à 4 mois |
| Programme de politique climat-air-énergie | 5 à 12 | Réunions de lancement et validation + travail interne à chaque direction |  | 3 à 6 mois pour la définition + 1 à 3 mois pourla validation politique (délibération) |
| Visite annuelle de suivi | 3 j/visite/an soit 9 jours pour 3 visites | 1 visite annuelle + travail interne de suivi et pilotage |  | En continu suivi annuel trimestriel ou mensuel |
| Audit externe et Labellisation | 5 à 10 | ½ journée de réunion d’audit + temps de préparation Temps de rédaction du dossier de demande de label | 2-3 jours | 1 à 2 mois 2 à 3 mois |
| Total | ± 30 à 47 jours |  |  |  |

Le maître d’ouvrage peut demander des missions complémentaires au conseiller, hors assiette de sa mission de labellisation. Cette demande de missions complémentaires devra apparaître de manière distincte et explicite dans le cahier des charges et dans la proposition financière du conseiller.

Recommandations pour le règlement et la qualité de la consultation

IMPORTANT : Les présentes recommandations sont données à titre purement indicatif et n’ont aucune valeur juridique. Le bureau d’appui et l’ADEME n’ont pas la compétence pour donner un avis ou un renseignement d’ordre juridique sur les achats publics aux collectivités.

Il relève de la responsabilité de la collectivité de s’assurer de la conformité de sa consultation au regard des règles et procédure des achats publics auxquelles elle est soumise. En aucun cas, la responsabilité du Bureau d’Appui ou de l’ADEME ne serait être engagée.

Pour toute question d’ordre juridique ou relative aux achats publics, nous vous invitons à vous rapprocher de votre service ou conseil juridique disposant de cette compétence. Vous pouvez également contacter la cellule d’information juridique aux acheteurs publics (CIJAP) : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/coordonnees-cijap

Offres des conseillers :

Le conseiller devra argumenter ses compétences dans le domaine du climat, de l’air et de l’énergie et des collectivités territoriales.

Il n’y a pas d’interdiction pour un conseiller d’assurer (ou d’avoir assuré) une mission de bilan GES ou de réalisation de PCAET. Le conseiller doit néanmoins être le plus neutre possible par rapport à la collectivité qu’il accompagne. Il doit jouer un rôle de conseil et de modérateur et avoir un regard externe garant d’une vision d’ensemble de la conduite du processus de labellisation. C’est à la collectivité, en fonction de ses attentes et dans le respect des autres critères de la consultation, de choisir s’il est préférable de missionner un prestataire différent pour avoir un regard neuf ou bien quelqu'un qui connaît de façon plus pointue le territoire au départ.

Un conseiller récemment formé peut répondre à une consultation avec l’appui d’un conseiller plus experimenté pour sa première prestation. La prestation du conseiller plus expérimenté devant se limiter à un rôle d’appui, le conseiller référent de la collectivité reste impérativement le conseiller le plus récemment formé et, afin de garantir une approche globale, le travail d’accompagnement ne saura être divisé entre les conseillers.

La liste des conseillers formés par l’ADEME est à disposition auprès de guillaume.bastide@ademe.fr. Cette liste est la référence officielle en la matière. Il est donc inutile de demander un certificat de qualification dans la réponse.

Critères de choix :

Qualité de l’offre méthodologique

- compréhension du besoin et de la problématique spécifique de la collectivité

- qualité, précision et pertinence de la méthode de conduite de projet proposée (nombre de réunions, planification, acteurs internes associés au projet, reporting auprès du chef de projet, etc.).

Compétences et qualités du conseiller au vu des thématiques et  enjeux majeurs de la collectivité

Les compétences du conseiller ou du groupement de conseillers, en cas de réponse conjointe d’un conseiller récemment formé avec un conseiller plus expérimenté, feront l’objet d’une présentation la plus détaillée possible, comprenant notamment un CV avec des références détaillées. Le recours à une audition peut parfois s’avérer intéressante pour départager les candidats. La collectivité ne doit pas exiger un nombre minimal d’accompagnements CLIMAT-AIR-ENERGIE ; tous les conseillers formés par l’ADEME sont compétents pour mener un processus de labellisation selon les règles de qualité définies par l’ADEME.

Coût total de la prestation

Nombre de jours et coût de journée pour les tâches relevant de la mission de base de conseiller.

Nombre de jours et coût de journée pour les tâches relevant des prestations supplémentaires et spécifiques demandées par la collectivité.

Montant  des frais de déplacements et autres dépenses.

Critères d’éco-responsabilité

L’ADEME recommande fortement à la collectivité d’intégrer des critères d’éco-responsabilité et d’exemplarité environnementale à l’analyse de l’offre (pratiques internes, mobilité, consommations énergétiques, gestion des déchets, actions écoresponsables…), dans le respect du code des marchés publics.

Transmission de documents produits lors de précédentes prestations du candidat

Les documents produits dans le cadre du programme « Territoire engagé pour la transition écologique » (catalogue d'état des lieux, tableau de bord, rapport annuel de suivi…) sont la propriété de la collectivité et ne peuvent être demandés au candidat pour illustrer ses références, à l’exception du chapitre 1 du dossier de demande de labellisation qui est diffusable. Néanmoins cette demande, surtout si elle est associée explicitement à une pondération de la note du candidat et sans alternative, est en défaveur des conseillers nouvellement formés, qui ne peuvent fournir d’exemples. Cette pratique n’est pas conseillée par l’ADEME.

| Grille d’auto-évaluation de la consultation |
| --- |
| La consultation prend-elle en compte les recommandations suivantes ? | Oui/non ? |
| L’articulation éventuelle avec un PCAET (ou les autres démarches environnementales de la collectivité) est claire. | Oui/non |
| L’articulation éventuelle du processus CLIMAT-AIR-ENERGIE avec celui d’autres collectivités sur le territoire dans le programme « Territoire engagé pour la transition écologique » est claire. | Oui/non |
| Les prestations sortant du cadre du processus de labellisation apparaissent de manière claire (bilan gaz à effet de serre, concertation poussée avec le grand public, recomptage des points annuels…) | Oui/non |
| La décomposition « tranche ferme/tranche conditionnelle » est conforme à celle du cahier des charges modèle de l’ADEME. | Oui/non |
| Les visites annuelles ne sont pas facultatives (tranche ferme). | Oui/non |
| La durée du marché est de 4 ans (48 mois). | Oui/non |
| La collectivité n’exige pas d’atteindre un niveau de labellisation dans un temps donné. | Oui/non |
| Des durées fixes ne sont pas imposées pour chacune des phases ou tranches. | Oui/non |
| Des coûts ne sont pas imposés pour chacun des phases ou tranches. | Oui/non |
| Le DPGF fait figurer les intitulés des étapes normalisées du processus de labellisation, qu’il distingue des éventuelles tâches « hors assiette de subvention ADEME ». | Oui/non |
| Le pré-diagnostic (lisible) est joint. | Oui/non |
| Les visites annuelles (en cas de renouvellement) sont jointes. | Oui/non |
| Il n’est pas exigé une « équipe » de conseillers. | Oui/non |
| Il n’est pas exigé un nombre minimal d’accompagnements antérieurs. | Oui/non |
| Il n’est pas exigé des documents produits dans le cadre de processus antérieurs. | Oui/non |
| Le temps de réponse laissé pour candidater est supérieur ou équivalent à 3 semaines. | Oui/non |
| Les réserves et/ou recommandations émises lors du pré-diagnostic de l’ADEME ont été levées ou sont prises en compte dans cette consultation. | Oui/non |
| Il est prévu de transmettre le lien vers l’appel d’offre au Bureau d’Appui (citergie@ademe.fr) pour qu’il soit relayé sur la plateforme collaborative du réseau. | Oui/non |

Versement des aides de l’ADEME

Comme indiqué dans la convention de partenariat signée entre la collectivité et l’ADEME, les versements prévisionnels de l'aide ADEME seront les suivants :

- un premier versement intermédiaire, sur présentation d’un état récapitulatif de dépenses et comme suite à la transmission à l’ADEME du rapport d’état des lieux provisoire réalisé par le conseiller à la fin de la phase d’état des lieux (diaporama de restitution de l’état des lieux provisoire)

- un second versement intermédiaire sur présentation d’un état récapitulatif de dépenses et comme suite à la transmission à l’ADEME du rapport d’état des lieux définitif incluant le programme d’actions climat-air-énergie de la collectivité (extraction pdf du catalogue de mesures de l’eea management tool et programme d’actions)

- le solde sur présentation du rapport final constitué de l’ensemble des rapports de visites annuelles et le cas échéant du dossier de demande de de labellisation (si la tranche conditionnelle a été activée) réalisées par le conseiller.

# Footnotes

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire