## A LIRE IMPERATIVEMENT
1. |  | Objectif : | 1. Aider le maître d'ouvrage à identifier ses besoins et mieux clarifier son achat (pour une prestation d'étude) et maximiser les chances d'obtenir une subvention pour les études 2. Aider le maître d'ouvrage à assurer un meilleur suivi dans la réalisation de la prestation d'étude, jusqu'à la vérification des livrables / et maximiser les chances d'obtenir une subvention ensuite pour des travaux de dépollution 3. Le tableau sera utilisé par l'ADEME pour analyser la qualité des dossiers de demandes d'aide d'un point de vue technique et faciliter l'instruction
|  | Principe : | Repondre à une liste de questions par "oui" ou "non" avec justification aux différentes étapes du processus : A. Définition du besoin B. Commande de la prestation C. Vérification de la conformité de ce qui a été réalisé et qualité des livrables
Pour vous accompagner dans la commande de prestation, consulter le Guide du donneur d'ordre du Ministère de la transition écologique :
https://ssp-infoterre.brgm.fr/fr/guide/donneur-ordre
|  | Qui rempli ? | Le porteur de projet / maitre d'ouvrage (ou son AMO) accompagné éventuellement du bureau d'étude
|  |  | Porteur projet/MOA | Bureau d'études
|  | Identifier le besoin | X
|  | Rédiger le cahier des charges/commander un devis auprès d'un bureau d'étdues (BE) | X | X
|  | Analyser les offres remises par les BE | X
|  | Validation des livrables par le MOA | X
|  | Transmission du tableur à l'ADEME | X
|  | Listing des BE certifiés LNE | https://www.lne.fr/fr/certification/certification-sites-sols-pollues
|  | Quand remplir ? | En amont d'une commande de prestation Lors de la rédaction du cahier des charges, du contrat cadre Au moment d'une demande d'aide ADEME ou Fonds vert
2. |  | Ce fichier contient plusieurs rubriques que vous devez renseigner tout au long du projet :
La méthodologie nationale de gestion des SSP est une démarche itérative comprenant différentes étapes successives qui sont détaillées ci-dessous
https://ssp-infoterre.brgm.fr/fr/methodologie/methodologie-nationale-gestion-ssp
|  | Prestations | Objectifs | A quel stade des études en êtes-vous ?
|  | Etude préalable au diagnostic (LEVE* et INFOS**) | Il s'agit d'une étude préalable au diagnostic réalisée sur un site potentiellement pollué basée sur une analyse documentaire. Ces études permettent de décider si un diagnostic, une étude IEM et un Plan de gestion sont nécessaires dans le cadre d'une modification d'usage. Il s'agit essentiellement d'études historiques, d'études environnementales (géologie, hydrogéologie) ou études d'impact etc. "Identifier ou caractériser des sources potentielles de pollution, apporter des éléments de connaissance d’un vecteur de transfert ou d’un milieu, infirmer ou confirmer certaines hypothèses du schéma conceptuel..." (source: guide du donneur d'ordre).
| Méthodo SSP | Diagnostic (DIAG) | Le diagnostic implique des investigations plus approfondies pour caractériser précisément la nature, l'étendue et la concentration des substances polluantes présentes dans les milieux, compte tenu de (s) activité(s) passée(s) du site. Sur la base des résultats, le DIAG permet de déteminer si un plan de gestion (PG) doit être élaboré pour définir les mesures de gestion possibles pour mettre en comptibilité le site à son usage prévu.
|  | Interprétation de l'état des milieux (IEM) En cas d'impact hors site ou d'usages actuels du site | L'IEM permet d'apprécier la compatibilité de l'état des milieux environnants avec les usages constatés et les pollutions du site (identifiées à la suite du DIAG). Sur la base des résultats, l'IEM permet de définir si besoin: - des actions simples de gestion pour rétablir la compatibilité entre l’état des milieux et leurs usages constatés, - des actions plus complexes tels que la mise en œuvre d’un plan de gestion.
|  | Plan de gestion (PG) | SI des mesures simples de gestion ne sont pas envisageables à l'issue du DIAG (ou en cas d'incompatibilité d'usage à l'issue d'une IEM), le plan de gestion permet de rétablir cette compatibilité en proposant plusieurs scénarios de dépollution ou de gestion. Il permet également de définir des modalités de réhabilitation et les éventuelles contraintes d’aménagement d’un site pollué qui permettront de supprimer ou, à défaut, maîtriser les sources de pollution et leurs impacts.
|  | Plan de conception (PCT) | Le plan de conception des travaux est un document plus spécifique et technique que le plan de gestion (PG.) Il constitue la dernière étape avant la réalisation des travaux de réhabilitation. Il permet de sécuriser les projets, de dimensionner les traitements et peut servir de base au dossier de consultation des entreprises. Il précise la stratégie choisie. Le plan de conception des travaux est un plan opérationnel qui guide la mise en œuvre pratique des activités de dépollution conformément aux objectifs et aux contraintes énoncés dans le plan de gestion.
* LEVE = Levée de doute pour savoir si un site relève ou non de la méthodologie nationale de gestion des sites pollués
**INFOS = Réalisation des études historiques, documentaires et de vulnérabilité afin d’élaborer un schéma conceptuel et le cas échéant, un programme prévisionnel d’investigations; Cette prestation n’est envisagée qu’une fois que la prestation globale LEVE a confirmé que l’on est dans le domaine SSP et notamment dans le contexte d’acquisition de terrain ou de réaménagement des friches.

## Etude préalable au diagnostic
RECOMMANDATIONS
Exigences techniques pour les études préalables au diagnostic
L'offre technique doit mentionner la liste de toutes les sources d'information qui seront consultées
Une partie des recommandations se trouvent dans le guide "diagnostic de site et "visite de site" (exigences mentionnées dans la norme X 31-620-1)
Liste documents ou opérations techniques |  | Prévus dans le cahier des charges (menu déroulant oui / non) | Prévus dans la proposition technique | Si absent dans le cahier des charges ou la proposition technique alors justifier pourquoi | Validation livrables après mise en œuvre de l'étude (MOA ou AMO) | Commentaire ADEME*
1- | Documents cartographiques
| Détails concernant la situation du site (cartographie surfaces concernées) | oui
| Préciser l'occupation du sol au droit du site (sol imperméabilisé, végétation arbustive, broussaille, haie bocagère etc.) | oui
| Plan de l'implantation des bâtiments et/ou des surfaces imperméabilisées au droit du site | oui
| Descrire l'environnement du site (habitations, bâtiments industriels, espace naturel, espace agricole etc.) | oui
| Rechercher des zones à risque (inondation, glissement terrain etc.) | oui
2- | Documents historiques
| Fournir informations sur les usages antérieurs : historique des activités antérieures et des procédés, inventaire produits utilisés et conditions de stockage, inventaire des incidents (fuite) ou accidents (incidents) | oui
| Plan des installations précédentes (cuve de stockage, chaufferie, lagune, rétention etc.) | oui
| Realiser d'une enquête élaborée auprès des anciens salariés de l'exploitation | non
| Consulter des bases de données publiques BASOL et BASIAS | oui
| Recupérer des ressources documentaires transmis par la DREAL | oui
3- | Connaissance du site et de son environnement
| Réaliser d'une visite avec le prestataire en charge de l'étude (une visite des abords du site permet de préciser le rayon de voisinage, leurs usages constatés et leur sensibilité) | oui
| Réaliser d'une étude de vulnérabilité des milieux (l'étude doit permettre de définir l'occupation du sol (habitations, jardins potagers, zone industrielle etc.), les ouvrages souterrains autour du site et usages associés (agricole, AEP etc.), les zones protégées (ZNIEFF, ZICO etc.), les usages des cours d'eaux (baignade, pêche etc.). L'étude doit conduire à la remise d'un rapport comportant une synthèse des voies d'exposition à étudier en fonction des milieux et de leurs usages | oui
| Réaliser du recensement des ouvrages de surveillance sur site et hors site | oui
* ADEME: vérification des prestations par l'ADEME avant paiement

## Diagnostic
RECOMMANDATIONS
Exigences techniques pour les études de diagnostic
Une partie des recommandations se trouvent dans le guide "diagnostic de site" (exigences mentionnées dans la norme X 31-620-1)
https://ssp-infoterre.brgm.fr/fr/methodologie/diagnostic-site
Pour les investigations sur l'air ambiant, se reporter au guide de l'Ineris "Accompagnement de la surveillance obligatoire de la qualité de l'air intérieur dans les établissements d'enseignement, d'accueil et de la petite enfance et d'acceuil de loisir) (https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/drc-15-152439-07695a-guide-methodologique.pdf)
Liste documents ou opérations techniques |  | Prévus dans le cahier des charges (menu déroulant oui / non) | Prévus dans la proposition technique | Si absent dans le cahier des charges ou la proposition technique alors justifier pourquoi
1- | Connaissance du site
| Description de la stratégie d'échantillonnage | oui
| Cartographie des points d'échantillonnage à une échelle adaptée (plan de localisation des points de sondage sol, eaux souterraines, eaux superficielles, sédiments, gaz du sol) | oui
| Connaissance des mesures environnementales mises en place dans le cadre de la Directive Cadre Eau | oui
2- | Investigations sur les sols
| Réaliser des fiches de sondage comprenant les éléments suivants: lieu et positionnement du point de prélèvement - coupe géologique détaillée, lithologie du sol et profondeur de l'échantillonnage, indices organoleptiques, description du matériel utilisé (type de foreuse, pelle etc.), description du mode de gestion des cuttings et du rebouchage, PID, date, nom du sous traitant | oui
| Réaliser des fiches de prélèvement : préciser localisation et profondeur du point de prélevement, références des échantillons, liste des substances recherchées et le nom du laboratoire, protocoles de prélèvement, type de flaconnage, date et heure de prélèvement, dates et conditions de transport) | oui
| Réaliser du protocole MACAOH pour l'analyse des solvants chlorés (COHV) dans les sols | non
| Réaliser d'échantillons témoins afin de comparer les résultats d'analyse | non
3- | Investigations sur les gaz du sol
| Réaliser des fiches de forage comprenant les éléments suivants: lieu et positionnement du point de prélèvement - conditions météorologique - coupe géologique détaillée, lithologie du sol et profondeur de l'échantillonnage, type d'ouvrage (piézair ou canne gaz), indices organoleptiques, PID, date, nom du sous traitant | oui
| Réaliser des fiches de prélèvement: préciser et justifier le volume d'air transitant dans chaque support en connaissant le débit des instruments de pompage et la durée de prélèvement | oui
| Réaliser d'échantillons témoins afin de comparer les résultats d'analyse | oui
| Réaliser plusieurs campagnes de prélèvement des gaz (2 à minima/an) avec des conditions météorologiques différentes | oui
4_ | Investigations sur les eaux souterraines
| Réaliser une carte piézométrique (esquisse piézométrique avec sens d'écoulement de la nappe) : établir cette carte sur la base des mesures de niveau d'eau par rapport à des repères bien identifiés et nivelés (référence altimétrique donnée par un géomètre expert ou en mètre NGF) | oui
| Réaliser des fiches par ouvrage à mettre en place et/ou ouvrage déjà réalisé comprenant les éléments suivants: une coupe technique de l'ouvrage + descriptif du matériel (foreuse, pompe, compresseur etc.), les caractéristiques physico-chimiques des divers matériaux utilisés pour l'équipement de la colonne de captage (tubages, crépines, massif filtrant) ainsi que les profondeurs et cotes de l'ouvrage, le mode de développement de l'ouvrage | oui
| Pour les polluants volatils, le matériel utilisé pour l'équipement de la colonne de captage est prévu en PEHD | oui
| Réaliser des fiches de prélèvement: préciser le protocole de prélèvement et le matériel utilisé, -la mesure des niveaux d'eau avant la phase de purge, - la profondeur de l'ouvrage, la position de la zone crépinée, le niveau de prélèvement, le suivi des paramètres physico-chimiques (pH, conductivite, température, pot redox etc.), le volume pompé, le débit de prélèvement, la présence éventuelle d'une phase pure, la date et l'heure de prélèvement | oui
| Réaliser plusieurs campagnes de prélèvement (2 à minima/an) des eaux avec des conditions hydrologiques différentes | oui
5- | Investigations sur les eaux superficielles et sédiments
| Réaliser des fiches de prélèvement comprenant les éléments suivants: pour les eaux :date et heure de prélèvement, localisation du prélèvement, description de la méthode de prélèvement, les observations de terrain (aspect de l'eau, etc.), les conditions météorologiques, les mesures des paramètres physico-chimiques (pH, temapérature, potentiel redox etc.). pour les sédiments - date et heure de prélèvement, localisation du prélèvement (berge, milieu du lit, profondeur), matériel utilisé pour le prélèvement, les observations de terrain (aspect de l'eau, etc.), la nature lithologique des sédiments échantillonnés | oui
| Réaliser des prélèvements d'échantillons d'eaux et de sédiments en amont et un en aval du site pour évaluer les impacts liés au site | oui
| Réaliser plusieurs campagnes de prélèvement des eaux/sédiments (2 à minima/an) avec des conditions hydroliques différentes ? | oui
6- | Investigations sur l'air ambiant
| Une visite préliminaire des lieux pour définir et repérer les zones de prélèvement | oui
| Préciser la méthode, le type de matériel utilisé et la durée de prélèvement pour l'air ambiant : justifier du choix des supports (cela dépend des substances recherchées, des performances attendues au regard des objectifs de l'étude en terme d'interprétation des résultats) | oui
| Réaliser des fiches de prélèvement : préciser et justifier le volume d'air transitant dans chaque support en connaissant le débit des instruments de pompage et la durée de prélèvement | oui
| Réaliser plusieurs campagnes de prélèvement d'air ambiant (2 à minima/an) avec des conditions météorologiques différentes ? | oui
| Donner des informations sur l'absence ou présence de perturbation dans l'air ambiant (présence fumeur, produits d'entretien, circulation routière etc.) | oui
| Donner des informations sur le bâtiment investigué (ex: présence d'un vide sanitaire) | oui
| Réaliser d'échantillons témoins afin de comparer les résultats d'analyse. Pour les prélèvements d'air intérieur, il peut s'agir d'un témoin air intérieur/air extérieur | oui

## IEM
RECOMMANDATIONS
Identification des points clés critiques pour les études IEM
Une partie des recommandations se trouvent dans le Guide méthodologique "la démarche d'interprétation de l'état des milieux" et "démarche analyse des risques résiduels" (exigences mentionnées dans la norme X 31-620-1)
Liste documents ou opérations techniques |  |  | Prévus dans le cahier des charges (menu déroulant oui / non) | Prévus dans la proposition technique | Si absent dans le cahier des charges ou la proposition technique alors justifier pourquoi
1- | Justification des impacts hors site
| Justifier que l'étude relève effectivement d'une interprétation des milieux sur la base des éléments du contexte (notamment le contexte hydrologique incluant la recherche des usages pour les eaux souterraines et superficielles , le contexte administratif (SAGE, SDAGE, ou doc en application de la DCE)) |  | oui
| Identifier les différents usages des milieux à investiguer et à protéger (populations riveraines, ressources naturelles) et les reporter dans le schéma conceptuel (ex: quel type d'usage pour les eaux prelevées dans les puits de particulier) |  | oui
| Réaliser un inventaire des zones protégées (ZNIEFF, ZICO, zone NATURA 2000, PNR ..) |  | oui
| Vérifier la présence de jardins potagers aux alentours du site |  | oui
| Vérifier la présence de puits de particulier |  | oui
| 1ère phase de l'IEM: interpréter les résultats des diagnostics en utilisant les valeurs règlementaire (eau de surface, eau souterraine, air intérieur et extérieur, denrées alimentaires), des valeurs "repère" ou valeurs d'analyse de la situation (VAS) pour la quantification du risque (valeur qualité de l'air intérieur, valeur du guide refuge pour les potagers etc.) |  | oui
| Justifier le recours à une évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) : zone d'incertitude suite aux premiers résultats de l'IEM, présence de subsances ne bénéficiant pas de valeur de gestion, présence d'autres milieux d'exposition etc. |  | oui
2- | Schéma conceptuel
| Identifier et représenter toutes les voies de transfert (potentielles et avérées) sur le schéma |  | oui
| Identifier et représenter les sources de pollution sur le schéma |  | oui
| Proposer un schéma conceptuel sur site et/ou un schéma conceptuel hors site |  | oui
3- | Etude Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS)
| Dans le cas où une EQRS est réalisée dans le cadre d'une IEM, intégrer la comparaison de l'état des milieux à l'Etat initial aux valeurs réglementaires |  | oui
| Justifier la sélection des substances et comment sont sélectionnées les valeurs toxicologiques de référence (VTR) |  | oui
a. Caractérisation complémentaire des milieux d'exposition
|  | Intégrer des mesures de la bioaccessibilité humaine (Pb, As, Cd) | oui
|  | Intégrer des mesures dans les légumes dans des potagers existants | non
|  | Intégrer des analyses sur les gaz du sol en cas de polluants volatils | non
|  | Intégrer des informations concernant un environnement témoin ou référentiel (ex: valeurs du fond pédogéochimique anthropisé) | non

## Plan de gestion
RECOMMANDATIONS
Exigences techniques pour les plans de gestion
Une partie des recommandations se trouvent dans le Guide méthodologique UPDS "Pollution concentrée: outils de caractérisation et intégration dans la méthdologie nationale de gestion SSP" (exigences mentionnées dans la norme X 31-620-2)
Liste documents ou opérations techniques |  | Prévus dans le cahier des charges (menu déroulant oui / non) | Prévus dans la proposition technique | Si absent dans le cahier des charges ou la proposition technique alors justifier pourquoi
1- | Plan de gestion global
| Intégrer une synthèse technique et une synthèse non technique | oui
| Intégrer les différentes options de gestion associées à un bilan coûts/avantages | oui
2- | Détermination des zones polluées concentrées
| Définir la méthode utilisée pour déterminer la pollution concentrée (méthode statistique, seuils des filières de stockage de déchets etc.) | oui
| Justification des seuils des filières de stockage de déchets (ISDI, ISDI+, ISDND...) pour définir les pollutions concentrées | oui
| Présenter une cartographie des pollutions concentrées (localisation des pollutions concentrées sur le plan du site) | oui
| Utiliser un bilan massique fondé sur des méthodes géostatistiques si le nombre de données disponibles est important et adapté : concentration en polluants, volume de matériau, densité du milieu, teneur en eau, carte topographqiue | oui
| Justifier le choix des seuils pour identifier les pollutions résiduelles | oui
| Présenter une cartographie des pollutions résiduelles (localisation des pollutions concentrées sur le plan du site) | oui
3- | Bilan Coût-Avantages
| Intégrer plusieurs options de gestion dont une qui est plus respectueuse de l'environnement (empreinte carbone, réemploi des terres excavées ou autre matériau du site etc.): il doit s'appuyer sur à minima 2 options de gestion différentes clairement identifiées dans le rapport et toutes validées sur le plan sanitaire | oui
| Intégrer les conditions d'acceptation des terres polluées et/ou les déchets dans les centres de traitement proposés et ces conditions doivent être vérifiées | oui
| Intégrer plusieurs options pour la gestion de la pollution résiduelle en proposant des alternatives à la mise en place d'une couverture végétale lorsque la solution n'est pas adaptée (surface trop importante et matériaux peu disponibles dans les environs): mise en place de technosols (construction ou reconstruction de sols, adaptation des usages à la qualité des matériaux en place), restauration écologique des sols en place | oui
4- | ARR (Analyse des Risques Résiduels) prédictives
| Justifier la réalisation d'une ARR (tenants et aboutissants d'une ARR si une option de gestion conduit à laisser des pollutions résiduelles avec lesquelles les cibles peuvent entrer en contact) | oui
| Valider toutes les options de gestion sur le plan sanitaire | oui
| Intégrer une cartographie des zones soumises à restriction le cas échéant (énoncé les restrictions et leur portée) | oui

## Plan de conception
RECOMMANDATIONS
Exigences techniques pour les plans de conception des travaux
Une partie des recommandations se trouvent dans le Guide méthodologique ADEME pour la sélection des techniques et l'évaluation des performances - Guide traitabilité des sols pollués (exigences mentionnées dans la norme X 31-620-3)
Liste documents ou opérations techniques |  | Prévus dans le cahier des charges (menu déroulant oui / non) | Prévus dans la proposition technique | Si absent dans le cahier des charges ou la proposition technique alors justifier pourquoi
1- | Etudes de faisabilité technique et financière
| Réaliser des études de faisabilité techniques et financières | oui
| Dans le cadre du traitement des polluants organiques sur site ou in-situ, prendre en compte la formation éventuelle de métabolites (produits de dégradation, co-produits et/ou éléments produits lors des réactions) | oui
| Garantir l'atteinte des objectifs d'abattement de la pollution | oui
| Prendre en compte l'éventualité d'éffets rebonds (y compris les modalités de surveillance post-traitement et la durée de cette surveillance) | oui
| Détailler les différents postes de l'enveloppe financière et les incertitudes sur chacun de ces postes (montant des travaux, montant de la surveillance) | oui
| Prendre en compte les aspects règlementaires en matière d'hygiène, santé et environnementa (HSE) pour les opérateurs | oui
| Prendre en compte les impacts (bruit, odeur, poussière, etc.) environnementaux liés au chantier de réhabilitation | oui
2- | Essais au laboratoire
| Préciser les objectifs des essais de laboratoire (justifier la nécessité de les réaliser, quelles sont les incertitudes et les points de blocages que doivent lever ces essais de laboratoire) | oui
| Détailler les essais laboratoires (durée, description des principes et méthodes utilisées, préciser si ces essais sont réalisés en propre ou dans le cadre d'une sous-traitance) | oui
| Prélever des échantillons témoins sur site (zone polluée) afin de les intégrer dans le dispositif expérimental | oui
3- | Essais en pilote de terrain
| Préciser les objectifs des essais en pilote de terrain (justifier la nécessité de les réaliser, quelles sont les incertitudes et les points de blocages que doivent lever ces essais en pilote de terrain) | oui
| Détailler les essais en pilote de terrain (description des pilotes, durée de la phase expérimentale, durée de la phase d'interprétation des résultats, immobilisation du matériel dans la zone d'étude, préciser si ces essais sont réalisés en propre ou dans le cadre d'une sous-traitance) | oui
| Intégrer les Fiches de Données de Sécurité (FDS) dans le cas de l'utilisation de produits chimiques lors de l'essai pilote (réactifs nécessaires au traitement) | oui
| Intégrer la gestion et la prise en charge des rejets dans le cas où l'essai pilote de terrain induit des rejets (ex: dans le cadre d'un essai de pompage que deviennent les eaux pompée?) | oui

## Assistant maîtrise ouvrage
RECOMMANDATIONS
Exigences techniques pour Assistant Maitrise Ouvrage
La notion d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) se rapporte à une mission de conseil du maître d'ouvarge sur des périmètres qui peuvent être très larges et sont fixés par contrat
Liste documents ou opérations techniques |  |  | Prévus dans le cahier des charges (menu déroulant oui / non) | Prévus dans la proposition technique | Si absent dans le cahier des charges ou la proposition technique alors justifier pourquoi
1- | AMO Etudes*
| Etude préalable et diagnostic |  | oui
| Etudes de faisabilité techniques et financières |  | oui
| Aide à la conception du programme pour les travaux (mission de conseil) |  | oui
2- | AMO Travaux**
| Aide à la consultation et à la sélection des entreprises de travaux (mission de conseil) |  | oui
| Suivi de chantier (mission de suivi, contrôle, management de chantier) |  | oui
| Aide à la réception de chantier (mission de conseil) |  | oui
| Aide à la prise en compte de spects règlementaires en matière d'hygiène, santé et environnementa (HSE) pour les opérateurs |  | oui
*: dans le cadre d'une mission d'AMO Etudes, la mission peut intégrer l'élaboration d'un cahier des charges "études" pour aider le MOA à commander des études
** dans le cadre d'un mission d'AMO Travaux, la mission ne peut pas intégrer la rédaction du cahier des charges pour l'exécution des travaux. Cette prestation est réalisée par le MOA ou un maitre d'œuvre